## Página1
reservatorio_nome | eixo | programa | acao_especifica | tipologia | fonte_recursos | orcamento_previsto | cronograma | Metrica de Indicador de execução | Peso de Dificuldade (PDP)
Coreaú | Demanda Hídrica | Gestão da Demanda Humana | Realizar avaliação hidrogeológica para o abastecimento humano de água deficiente nas comunidades Fazenda Velha, Canafístula, Timbaúba, Boa Esperança, Cauã e Pau Ferro (Moraújo) | Estudo | CNpq, Funcap, Tesouro Estadual, Prefeituras municipais | R$ 4.619.259,06 | 2021 - 2030 | 0.65
Coreaú | Demanda Hídrica | Gestão da Demanda Humana | Realizar estudo para viabilização do abastecimento humano das comunidades de Baliza, Batatão, Canto das Pedras e Bracoatiaria (Uruoca). | Estudo | CNpq, Funcap, Tesouro Estadual, Prefeituras municipais | R$ 2.882.787 | 2021 - 2030 | 0.1
Coreaú | Demanda Hídrica | Gestão da Demanda Humana | Realizar estudo para viabilização do abastecimento das comunidades de São Miguel (Camocim), São Joaquim, Bom Princípio e Lagoinhas (Bela Cruz). | Estudo | CNpq, Funcap, Tesouro Estadual, Prefeituras municipais |  | 2021 - 2030 | 0.15
Coreaú | Demanda Hídrica | Gestão da Demanda Humana | Implantar e ampliar sistema de distribuição de água encanada para as comunidades Lagoa das Pedras (distrito de Amarelas), Olho d’Água, Tremendal e Baixa Grande (Camocim). | Estudo | CNpq, Funcap, Tesouro Estadual, Prefeituras municipais |  | 2021 - 2030 | 0.65
Coreaú | Demanda Hídrica | Gestão da Demanda Humana | Estudar demandas de poços profundos na bacia e perfuração desses em áreas deficitárias de água. | Mapeamento | Tesuro estadual, FECOP, Convênio Federal | R$ 2.670.908,52 | 2025 - 2030 | 0.45
Coreaú | Demanda Hídrica | Gestão da Demanda Humana | Realizar avaliação hidrogeológica para o abastecimento humano de água deficiente na comunidade de Preá/Cruz e comunidades adjacentes (Caiçara de Baixo, Córrego dos Teixeiras, Córrego dos Anas, Macambira, Santo Estevão) | Estudo | CNpq, Funcap, Tesouro Estadual, Prefeituras municipais |  | 2025 - 2030 | 0.3
Coreaú | Demanda Hídrica | Gestão da Demanda Humana | Realizar avaliação/estudo hidrogeológico na faixa litorânea do município de Camocim para definição da região livre de intrusão salina | Estudo | CNpq, Funcap, Tesouro Estadual, Prefeituras municipais |  | 2030 - 2040
Coreaú | Demanda Hídrica | Gestão da Demanda Humana | Melhorar o sistema de abastecimento público dos distritos de Arapá e Bela Vista (Tianguá) | Estudo | CNpq, Funcap, Tesouro Estadual, Prefeituras municipais | R$ 10.082.883 | 2025 - 2035
Coreaú | Demanda Hídrica | Gestão da Demanda Humana | Realizar estudo e perfuração de poços para abastecimento humano das comunidades de Jaguarapi e Boa Vista (Martinópole). | Estudo | CNpq, Funcap, Tesouro Estadual, Prefeituras municipais |  | 2025 - 2035
Coreaú | Demanda Hídrica | Gestão da Demanda Humana | Realizar estudos sobre impactos na demanda hídrica referentes a instalação e operação de novos hotéis, loteamentos e resorts na RH Coreaú | Estudo | CNpq, Funcap, Tesouro Estadual, Prefeituras municipais | R$ 250.000,00 | 2030 - 2040
Coreaú | Demanda Hídrica | Gestão da Demanda Humana | Realizar estudo para a viabilização do abastecimento das comunidades de Lagoa do Maio e Sambaíba (Município de Cruz) | Estudo | CNpq, Funcap, Tesouro Estadual, Prefeituras municipais | R$ 302.443.18 | 2025 - 2035
Coreaú | Demanda Hídrica | Gestão da Demanda Humana | Estudar a viabilidade técnica da transposição da Lagoa das Cangalhas para o Lago Seco, passando pelo lago do Boqueirão (transposição de bacias) | Estudo | CNpq, Funcap, Tesouro Estadual, Prefeituras municipais |  | 2035 - 2040
Coreaú | Demanda Hídrica | Gestão da Demanda Humana | Estudar de viabilidade técnica para abastecimento de Camocim pelo açude Itaúna | Estudo | CNpq, Funcap, Tesouro Estadual, Prefeituras municipais |  | 2035 - 2045
Coreaú | Demanda Hídrica | Ampliação da Eficiência da Irrigação na produção agrícola | Implementar e ampliar manejos de irrigação que propiciem uma maior eficiência no uso da água para as culturas | Estrutural | Governo Federal, Banco do Nordeste, Operação de crédito | 6.500,00 R$/ha | 2030 - 2040
Coreaú | Demanda Hídrica | Ampliação da Eficiência da Irrigação na produção agrícola | Realizar atualização cadastral de usuários/irrigantes | Monitoramento | Tesouro Estadual, Recursos próprios da Cogerh | R$ 188.933,91 | 2025 - 2035
Coreaú | Demanda Hídrica | Ampliação da Eficiência da Irrigação na produção agrícola | Monitorar e fiscalizar irrigantes | Fiscalização | SRH e COGERH | 7.239,19 R$/mês | 2030 - 2040
Coreaú | Demanda Hídrica | Ampliação da Eficiência da Irrigação na produção agrícola | Capacitar irrigantes sobre manejo hídrico nos métodos de irrigação com maior eficiência | Capacitação | Governo estadual Recursos próprios da Cogerh | 6.543,46 R$/curso | 2030 - 2040
Coreaú | Demanda Hídrica | Melhoria da Eficiência do Uso da Água na Indústria | Adequar tecnologias para o reuso da água na indústria | Estrutural | Prefeituras municipais, Investimento Privado | R$ 2.000.000,00 | 2040 - 2050
Coreaú | Demanda Hídrica | Gestão da Demanda Urbana | Buscar redução das perdas de água tratada, decorrentes de furto, desperdícios ou defeito na distribuição, com a implantação e ampliação dos Distritos de Medição e Controle (DMC), de forma progressiva, iniciando nos municípios de maiores volumes operacional e alcançando os demais municípios. | Estrutural | Cagece, Banco Mundial | 3,02 R$/m de rede | 2030 - 2050
Coreaú | Demanda Hídrica | Gestão da Demanda Urbana | Buscar redução das perdas em trânsito do sistema de água bruta para a manutenção adequada dos sistemas de adução. | Conservação da água | Tesouro Estadual, Governo Federal e Operação de Crédito | R$ 2.000.000,00 | 2030 - 2050
Coreaú | Demanda Hídrica | Gestão da Demanda Aquícola | Disciplinar e fiscalizar ostensivamente a atividade de carcinicultura | Fiscalização | SRH e COGERH | 7.239,19 R$/mês | 2040 - 2050
Coreaú | Demanda Hídrica | Gestão da Demanda Aquícola | Criar um sistema de informação com banco de dados de pesca e aquicultura | Projeto | Tesouro Estadual, Recursos Próprios da Cogerh, Governo Federal | R$ 35.000,00 | 2030 - 2040
Coreaú | Demanda Hídrica | Gestão da Demanda Aquícola | Regulamentar a criação de peixes nos açudes. | Regulamentação | Governo Fedral, Governo estadual | R$ 100.000,00 | 2030 - 2040
Coreaú | Demanda Hídrica | Gestão da Demanda Aquícola | Realizar estudos sobre a capacidade de suporte dos reservatórios | Estudo | Tesouro Estadual, Funcap, CNPq | R$ 450.000,00 | 2025 - 2040
Coreaú | Oferta Hídrica | Incremento da Oferta Hídrica Superficial | Construir açude Canto das Pedras | Estrutural | Tesouro estadual, Governo Federal, Operação de crédito | R$ 232.811.250 | 2030 - 2050
Coreaú | Oferta Hídrica | Incremento da Oferta Hídrica Superficial | Realizar estudo hidrológico da lagoa das cangalhas, visando determinar a capacidade de suporte recarga | Estudo | Tesouro Estadual, Recursos Próprios da Cogerh | R$ 15.000,00 | 2035 - 2040
Coreaú | Oferta Hídrica | Incremento da Oferta Hídrica Superficial | Estudar a viabilidade técnica da construção de adutora do açude angicos ao Jordão (Município de Moraújo) | Estrutural | Tesouro estadual, Governo Federal, Operação de crédito | R$ 44.531.580,87 | 2025 - 2035
Coreaú | Oferta Hídrica | Incremento da Oferta Hídrica Superficial | Estudar a viabilidade técnica da construção do açude Boqueirão (Rio Jurema) | Estrutural | Tesouro estadual, Governo Federal, Operação de crédito | R$ | 2030 - 2040
Coreaú | Oferta Hídrica | Incremento da Oferta Hídrica Superficial | Elaborar o Projeto para Construção do açude Caiçara (açude Frecheirinha) em Frecheirinha. | Estrutural | Tesouro estadual, Governo Federal, Operação de crédito | R$ 78.789.259,62 | 2030 - 2050
Coreaú | Oferta Hídrica | Incremento da Oferta Hídrica Superficial | Construir Sistema Adutor Gangorra Granja/Martinópole (Martinópole e Granja) | Estrutural | Tesouro estadual, Governo Federal, Operação de crédito | R$ 84.565.591,73 | 2035 - 2050
Coreaú | Oferta Hídrica | Incremento da Oferta Hídrica Superficial | Construir Sistema Adutor Itaúna-Litoral Norte (Barroquinha, Camocim, Chaval) | Estrutural | Tesouro estadual, Governo Federal, Operação de crédito | R$ 181.130.656,01 | 2035 - 2050
Coreaú | Oferta Hídrica | Incremento da Oferta Hídrica Superficial | Construir Sistema Adutor Tucunduba - Litoral Norte (Acaraú - Aranaú, Bela Cruz, Camocim - Guriú, Cruz, Jijoca de Jericoacoara, Marco) | Estrutural | Tesouro estadual, Governo Federal, Operação de crédito | R$ 188.230.472,01 | 2035 - 2050
Coreaú | Oferta Hídrica | Incremento da Oferta Hídrica Superficial | Construir Sistema Adutor Ibiapaba Norte (Ibiapina, Tianguá, Ubajara, Viçosa do Ceará) | Estrutural | Tesouro estadual, Governo Federal, Operação de crédito | R$ 248.157.322,87 | 2035 - 2050
Coreaú | Oferta Hídrica | Incremento da Oferta Hídrica Superficial | Construir Sistema Adutor Coreaú (Coreaú, Frecheirinha, Moraújo, Senador Sá, Uruoca) | Estrutural | Tesouro estadual, Governo Federal, Operação de crédito | R$ 205.056.178,56 | 2035 - 2050
Coreaú | Oferta Hídrica | Incremento da Oferta Hídrica Subterrânea | Realizar estudo para avaliar a dinâmica das lagoas litorâneas. | Estudo | Tesouro estadual, SRH, Recursos próprios COGERH |  | 2025 - 2035
Coreaú | Oferta Hídrica | Incremento da Oferta Hídrica Subterrânea | Realização de estudos de impacto das águas subterrâneas nos processos de alocação negociada de águas, em especial nos períodos de escassez hídrica | Estudo | Tesouro Estadual, FECOP. Governo Federal | R$ 450.000.00 | 2030 - 2035
Coreaú | Oferta Hídrica | Incremento da Oferta Hídrica Subterrânea | Mapear e outorgar os poços existentes | Monitoramento | Tesouro Estadual, SRH e Recursos Próprios da Cogerh | R$ 3.000.000,00 | 2030 - 2035
Coreaú | Oferta Hídrica | Incremento da Oferta Hídrica Subterrânea | Construir barragens subterrâneas visando fixar as comunidades nos locais de moradia. | Estrutural | Governo do estado | 47.040,92 R$/Barragem | 2030 - 2035
Coreaú | Oferta Hídrica | Diversificação da Oferta Hídrica | Construção de cisternas de placas visando atender a demanda difusa. | Estrutural | Governo Federal, Tesouro estadual, FECOP | 4404,71 R$/Barragem | 2025 - 2040
Coreaú | Oferta Hídrica | Diversificação da Oferta Hídrica | Elaborar políticas públicas que incentivem o reuso da água | Planejamento | Governo Federal, Governo do estado |  | 2030 - 2040
Coreaú | Oferta Hídrica | Diversificação da Oferta Hídrica | Expandir a implantação de sistemas de reuso de águas cinzas e negras em comunidades rurais | Estrutural | Tesouro Estadual, Governo Federal, Operação de Crédito | R$ 1.278.983,62 | 2030 - 2035
Coreaú | Oferta Hídrica | Diversificação da Oferta Hídrica | Implementar programa de reuso da água junto à usuários industriais e de serviços | Conservação da água | Fiec, Governo Federal | R$ 19.841.034,73 | 2025 - 2035
Coreaú | Gerenciamento das Águas | Banco de Informações da Gestão da Águas | Desenvolver um Banco de dados e sistemas de informação para disponibilização de informações sobre os sistemas hídricos, demandas, usuários e outras informações geradas nos planos de recursos hídricos | Projeto | Tesouro Estadual, Recursos Próprios da Cogerh, Governo Federal | R$ 48.000,00 | 2035 - 2040
Coreaú | Gerenciamento das Águas | Aprimoramento dos Instrumentos de Gestão | Atualizar cadastro de usuário | Monitoramento | Tesouro Estadual, Recursos próprios da Cogerh | R$ 188.933,91 | 2021 - 2030 | 0.1
Coreaú | Gerenciamento das Águas | Aprimoramento dos Instrumentos de Gestão | Mapear os corpos hídricos, pela COGERH, da região hidrográfica do Coreaú. | Mapeamento | Tesouro Estadual, Recursos próprios da Cogerh |  | 2035 - 2040
Coreaú | Gerenciamento das Águas | Aprimoramento dos Instrumentos de Gestão | Intensificar campanhas de acesso à outorga. | Gestão | Tesouro Estadual, SRH, Recursos próprios da Cogerh |  | 2035 - 2040
Coreaú | Gerenciamento das Águas | Aprimoramento dos Instrumentos de Gestão | Elaborar estudo para definição da capacidade de pagamento dos setores usuários. Aprimoramento do sistema de cobrança pelo uso da água com vistas a equidade e eficiência de uso | Estudo | Tesouro Estadual, Recursos Próprios da Cogerh | R$ 250.000,00 | 2025 - 2035
Coreaú | Gerenciamento das Águas | Aprimoramento dos Instrumentos de Gestão | Fortalecer e aprimorar o sistema de outorga de uso de recursos hídricos | Autorização de uso | Tesouro Estadual, Recursos Próprios da Cogerh | R$ 300.000,00 | 2035 - 2040
Coreaú | Gerenciamento das Águas | Aprimoramento dos Instrumentos de Gestão | Prestar conta dos custos de investimento e de operação, administração e manutenção (OAM) em infraestrutura hídrica dos corpos hídricos | Gestão | SRH e COGERH |  | 2035 - 2040
Coreaú | Gerenciamento das Águas | Fortalecimento e aprimoramento da alocação negociada de água | Criar Comissões Gestoras | Gestão |  |  | 2021 - 2030 | 0.8
Coreaú | Gerenciamento das Águas | Fortalecimento e aprimoramento da alocação negociada de água | Melhorar a divulgação anual dos resultados da alocação negociada de água | Comunicação | Tesouro Estadual, Recursos Próprios da Cogerh | R$ 1.000,00 | 2030 - 2035
Coreaú | Gerenciamento das Águas | Gestão de Conflitos | Mediar conflito pela posse da terra entre quilombolas e rendeiros nas proximidades do açude Várzea da Volta | Gestão de conflitos | Governo do estado |  | 2021 - 2030 | 0.15
Coreaú | Gerenciamento das Águas | Gestão de Conflitos | Capacitar para o aperfeiçoamento das técnicas de mediação de conflitos para membros do comitê, comissões gestoras e usuários. | Capacitação | Tesouro Estadual, Recursos Próprios da Cogerh | 6.543,46 R$/pessoa | 2025 - 2030 | 0.3
Coreaú | Gerenciamento das Águas | Gestão de Conflitos | Mediar o conflito entre carcinicultores x pescadores artesanais pelo acesso a Camboas em Camocim | Gestão de conflitos | SRH COGERH |  | 2025 - 2030 | 0.1
Coreaú | Gerenciamento das Águas | Planejamento de secas | Estabelecer sistema de planejamento proativo de secas | Planejamento | Tesouro Estadual, Recursos Próprios da Cogerh | R$ 200.000,00 | 2021 - 2030 | 0.8
Coreaú | Gerenciamento das Águas | Planejamento de secas | Identificar indicadores ecodinâmicos para caracterização dos problemas das secas (definição das zonas semiáridas x litorâneas | Estudo | Tesouro Estadual, Recursos Próprios da Cogerh |  | 2030 - 2035
Coreaú | Aspectos Ambientais | Gestão da Qualidade da Água dos Mananciais | Normatizar e fiscalizar na liberação de água para o carnaval nos açudes e rios da bacia do Coreaú | Ampliação de pessoal | SRH e COGERH | 7.239,19 R$/mês | 2021 - 2025 | 0.15
Coreaú | Aspectos Ambientais | Gestão da Qualidade da Água dos Mananciais | Ordenar uso de Balneário do açude Trapiá III (esgotos jogados dentro do açude). | Ampliação de pessoal | SRH e COGERH | 7.239,19 R$/mês | 2021 - 2025 | 0.65
Coreaú | Aspectos Ambientais | Gestão da Qualidade da Água dos Mananciais | Conservação e Manutenção dos Açudes Estaduais e Federais | Manutenção | Governo Federal, Governo estadual, SRH, COGERH e DNOCS | 1.932.725.355 R$/barragem | 2021 - 2050
Coreaú | Aspectos Ambientais | Gestão da Qualidade da Água dos Mananciais | Realizar ampliação do saneamento básico | Estudo | Prefeituras Municipais, Cagece, Governo Federal | 4.309,69 R$/ligação | 2021 - 2035
Coreaú | Aspectos Ambientais | Gestão da Qualidade da Água dos Mananciais | Realizar estudos sobre reservas hídricas subterrâneas, bem como estudos hidrogeológicos e hidroquímicos (o estudo deve ser direcionado para identificar as reservas que estão ameaçadas de sobreexploração ou salinização) | Estudo | Tesouro Estadual, Governo Federal e Operação de Crédito | R$ 325.000,00 | 2021 - 2030 | 0.8
Coreaú | Aspectos Ambientais | Gestão da Qualidade da Água dos Mananciais | Implantar coleta seletiva do lixo nos municípios da região | Estrutural | Prefeituras |  | 2025 - 2035
Coreaú | Aspectos Ambientais | Gestão da Qualidade da Água dos Mananciais | Construir ETEs, prioritariamente à montante dos reservatórios | Estrutural | Governo Federal, Operação de Crédito | R$ 3,3 x habitante/domicílio | 2021 - 2035
Coreaú | Aspectos Ambientais | Gestão da Qualidade da Água dos Mananciais | Elaborar e/ ou implementar atualização dos Planos Municipais de Saneamento Básico e implantação de consórcio de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos | Estudo | Prefeituras Municipais, Cagece, Governo Federal | 700.000,00 R$/plano | 2025 - 2035
Coreaú | Aspectos Ambientais | Gestão da Qualidade da Água dos Mananciais | Ordenar as atividades do açude Tucunduba (criação de porcos nas margens das lagoas de estabilização do açude) | Fiscalização | SRH e COGERH | 7.239,19 R$/mês | 2021 - 2035
Coreaú | Aspectos Ambientais | Gestão da Qualidade da Água dos Mananciais | Disciplinar do uso dos Recursos hídricos para Turismo e Lazer | Fiscalização | Governo do estado | 7.239,19 R$/mês | 2030 - 2035
Coreaú | Aspectos Ambientais | Gestão da Qualidade da Água dos Mananciais | Fiscalizar a pesca com “batidas”, com uso malha abaixo do permitido e com tapagem nos açudes | Fiscalização | Governo do estado | 7.239,19 R$/mês | 2030 - 2035
Coreaú | Aspectos Ambientais | Gestão da Qualidade da Água dos Mananciais | Coibir que animais de criação fiquem dispersos nas margens e penalizar os proprietários. | Fiscalização | Governo do estado | 7.239,19 R$/mês | 2030 - 2035
Coreaú | Aspectos Ambientais | Gestão da Qualidade da Água dos Mananciais | Atualizar o mapeamento de poços profundo nos municípios | Mapeamento | Tesouro Estadual, Recursos Próprios da Cogerh | R$ 2.670.909 | 2030 - 2035
Coreaú | Aspectos Ambientais | Gestão da Qualidade da Água dos Mananciais | Incentivar a agroecologia e a produção orgânica. | Proteção Ambiental | Tesouro Estadual, Governo Federal e Operação de Crédito | R$ 625.000,00 | 2030 - 2035
Coreaú | Aspectos Ambientais | Gestão da Qualidade da Água dos Mananciais | Manutenção do sistema de esgoto sanitário de Uruoca e Flecheirinha, visando eliminar os extravasamentos | Estrutural | Governo estadual |  | 2040 - 2045
Coreaú | Aspectos Ambientais | Proteção Ambiental dos Mananciais | Identificar e preservar as nascentes e olhos d´água / matas ciliares/encostas. | Proteção Ambiental | Tesouro Estadual, Governo Federal e Operação de Crédito | 16.377,00 RS/ha | 2021 - 2025 | 0.35
Coreaú | Aspectos Ambientais | Proteção Ambiental dos Mananciais | Ampliar fiscalização para coibir o desmatamento em áreas de APP | Fiscalização | Governo do estado | 7.239,19 R$/mês | 2021 - 2025 | 0.15
Coreaú | Aspectos Ambientais | Proteção Ambiental dos Mananciais | Realizar inventário ambiental dos Açudes da Bacia | Estudo | Tesouro Estadual, Recursos Próprios da Cogerh | 92.430,65 R$/Barragem | 2025 - 2030 | 0.65
Coreaú | Aspectos Ambientais | Proteção Ambiental dos Mananciais | Fazer cumprir a legislação para o uso de agrotóxico na região da Ibiapaba. | Articulação institucional | Governo do estado |  | 2025 - 2030 | 0.45
Coreaú | Aspectos Ambientais | Proteção Ambiental dos Mananciais | Realizar estudo de impacto socioambiental em áreas de manguezal da RH do Coreaú | Estudo | Tesouro Estadual, Prefeituras, Funcap e CNPq | R$ 350.000,00 | 2025 - 2030 | 0.3
Coreaú | Aspectos Ambientais | Proteção Ambiental dos Mananciais | Fortalecer o ecoturismo e turismo rural e Comunitário | Gestão | BNB Operação de Crédito, Iniciativas privadas |  | 2025 - 2030 | 0.1
Coreaú | Aspectos Ambientais | Proteção Ambiental dos Mananciais | Construir viveiros comunitários de mudas nativas e frutíferas não invasoras para ações de reflorestamentos | Proteção Ambiental | Tesouro Estadual, Governo Federal e Operação de Crédito | RS/ha 16.377 | 2025 - 2030 | 0.8
Coreaú | Aspectos Ambientais | Educação ambiental | Realizar campanhas educativas nos meios de comunicação incentivando a preservação dos recursos naturais. | Proteção Ambiental | Prefeituras Municipais, Tesouro Estadual, Governo Federal | 30.000,00 R$/campanha | 2025 - 2030 | 0.15
Coreaú | Aspectos Ambientais | Educação ambiental | Implantar Programa Selo Verde nas Escolas | Conservação Ambiental | Governo do estado e prefeituras |  | 2025 - 2030 | 0.3
Coreaú | Aspectos Ambientais | Educação ambiental | Implantar programa educação de ambiental | Proteção Ambiental | Tesouro Estadual, Governo Federal e Operação de Crédito | R$ 47.787,00 | 2025 - 2030 | 0.1
Coreaú | Aspectos Ambientais | Educação ambiental | Elaborar e Implantar o Plano de Combate e Controle nas áreas de carnaubais e demais áreas na RH do Coreaú em função da invasão da unha-do-diabo | Estudo | Tesouro Estadual, Prefeituras, Funcap e CNPq | R$ 350.000,00 | 2021 - 2030 | 0.8
Coreaú | Aspectos Ambientais | Educação ambiental | Capacitar membros do Comitê para o uso racional e conservação das águas | Capacitação de Pessoal | Recursos próprios da Cogerh | 6.543,46 R$/curso | 2025 - 2030 | 0.3
Coreaú | Aspectos Ambientais | Mitigação dos impactos do setor produtivo sobre os recursos hídricos | Avaliar os impactos sociais e ambientais da implantação de parques eólicos na região | Estudo | Tesouro Estadual, Prefeituras, Funcap e CNPq | R$ 200.000,00 | 2021 - 2030 | 0.1
Coreaú | Aspectos Ambientais | Mitigação dos impactos do setor produtivo sobre os recursos hídricos | Realizar avaliação técnica, fiscalização e proposição de medidas mitigadoras e compensatórias quanto ao impacto da extração de minérios sobre os recursos hídricos da RH do Coreaú | Estudo | Tesouro Estadual, Prefeituras, Funcap e CNPq | R$ 450.000,00 | 2025 - 2035
Coreaú | Aspectos Ambientais | Programa Cidades Sustentáveis | Realizar estudos para fomentar a construção sustentável de novas edificações, bem como construções verdes. | Estudos | CNPq, Funcap, ANA | R$ 350.000,00 | 2035 - 2040
Coreaú | Aspectos Ambientais | Programa Cidades Sustentáveis | Criar e implementar instrumentos legais e administrativos para viabilizar a construção sustentável de novas edificações e de construções verdes. | Regulamentação | Prefeituras Municipais | R$ 60.000,00 | 2035 - 2040
Coreaú | Político-Institucional | Programa de Fortalecimento do SIGERH | Intensificar/Aprimorar a fiscalização conjunta e da qualidade dos mananciais pelos órgãos públicos | Fiscalização | SRH e COGERH | 7.239,19 R$/mês | 2030 - 2040
Coreaú | Político-Institucional | Programa de Fortalecimento do SIGERH | Ampliar o corpo técnico das entidades que atuam com recursos hídricos e meio ambiente | Ampliação de pessoal | Governo do estado | R$/Salário mensal | 2021 - 2030 | 0.8
Coreaú | Político-Institucional | Programa de Fortalecimento do SIGERH | Intensificar o combate à inadimplência de usuários de água para fortalecer a gestão das águas no Estado | Gestão | SRH e COGERH |  | 2021 - 2050
Coreaú | Político-Institucional | Programa de Fortalecimento do SIGERH | Capacitação dos membros do comitê para o uso e conhecimento dos sistemas de informação de recursos hídricos através da criação de uma lista de formação básica sobre a política de recursos hídricos para o(a) membro do comitê, além de um controle da formação de cada membro. | Capacitação de Pessoal | Recursos próprios da Cogerh | 6.543,46 R$/curso | 2025 - 2035
Coreaú | Político-Institucional | Programa de Fortalecimento do SIGERH | Integrar os órgãos quanto à elaboração de estudos, planos e outras atividades a serem realizadas pelo Sistema de Gestão de Recursos Hídricos. Criação de uma cultura de encontros periódicos entre os órgãos envolvidos para a organização de eventos e ações. | Articulação institucional | SRH COGERH |  | 2021 - 2050
Coreaú | Político-Institucional | Programa de Fortalecimento do SIGERH | Elaborar um plano de formação básica de servidores nomeados/designados por cada município/órgão para a execução de ações de fiscalização, monitoramento e segurança de barragem | Capacitação de Pessoal | Tesouro Estadual, Prefeituras | 6.543,46 R$/curso | 2025 - 2035
Coreaú | Político-Institucional | Programa de Fortalecimento do SIGERH | Capacitação das instituições municipais sobre o Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Coreaú e elaboração de um cronograma para a apresentação do plano para cada município | Capacitação de Pessoal | Tesouro Estadual, Prefeituras | 6.543,46 R$/curso | 2021 - 2030 | 0.15
Coreaú | Político-Institucional | Programa de Fortalecimento do SIGERH | Buscar parcerias com mídias sociais para a divulgação do Plano de Recursos Hídricos do Coreaú | Articulação institucional | SRH COGERH |  | 2021 - 2030 | 0.3
Coreaú | Político-Institucional | Programa de Fortalecimento do SIGERH | Elaborar documento educativo com linguagem clara para divulgação do Plano de Recursos Hídricos | Gestão | SRH e COGERH |  | 2025 - 2030 | 0.1
Coreaú | Político-Institucional | Programa de Fortalecimento do SIGERH | Estabelecer termo de cooperação entre SRH, COGERH e DNOCS para a operação e eventuais procedimentos de manutenção dos reservatórios de domínio federal. | Articulação institucional | Governo Federal, Governo estadual, SRH, COGERH e DNOCS |  | 2021 - 2050
Coreaú | Político-Institucional | Programa de Fortalecimento do SIGERH | Implantar uma sistemática de fiscalização nos reservatórios monitorados da COGERH | Fiscalização | SRH e COGERH | 7.239,19 R$/mês | 2040 - 2045
Coreaú | Político-Institucional | Programa de Fortalecimento do SIGERH | Revisar, atualizar e acompanhar as ações do plano de recursos hídricos da região hidrográfica do Coreaú | Gestão | SRH e COGERH |  | 2021 - 2050