## Página1
reservatorio_nome | eixo | programa | acao_especifica | tipologia | fonte_recursos | orcamento_previsto | cronograma | Metrica de Indicador de execução | Peso de Dificuldade (PDP)
Alto Jaguaribe | Eixo Oferta de Água | Incremento da Oferta Hídrica Superficial | Elaboração dos planos de segurança de barragens para conservação e manutenção dos açudes estaduais e federais | Estudo | Tesouro estadual, Recursos próprios da Cogerh | 100.000,00 R$/Plano | 2023 - 2033
Alto Jaguaribe | Eixo Oferta de Água | Incremento da Oferta Hídrica Superficial | Construção da Barragem de Sítio Batoque, em Icó | Estrutural | Tesouro estadual, Governo Federal, Operação de crédito | R$ 2.109.760,00 | 2023 - 2033
Alto Jaguaribe | Eixo Oferta de Água | Incremento da Oferta Hídrica Superficial | Construção da Barragem Jucá no município de Parambu | Estrutural | Tesouro estadual, Governo Federal, Operação de crédito | R$ 30.487.797,65 | 2023 - 2033
Alto Jaguaribe | Eixo Oferta de Água | Incremento da Oferta Hídrica Superficial | Construção da Barragem Barriguda no município de Assaré | Estrutural | Tesouro estadual, Governo Federal, Operação de crédito | R$ 3.439.225,00 | 2023 - 2033
Alto Jaguaribe | Eixo Oferta de Água | Incremento da Oferta Hídrica Superficial | PISF - Trecho até Rio Cariús, no município de Nova Olinda | Estrutural | Tesouro estadual, Governo Federal, Operação de crédito | R$ 743.340.860,00 | 2023 - 2028
Alto Jaguaribe | Eixo Oferta de Água | Incremento da Oferta Hídrica Superficial | Projeto Malha d'água - Arneiroz II - Sertão dos Inhamuns (Arneiroz, Aiuaba, Saboeiro, Catarina, Tauá, Parambu) | Estrutural | Tesouro estadual, Governo Federal, Operação de crédito | R$ 457.431.830,00 | 2023 - 2028
Alto Jaguaribe | Eixo Oferta de Água | Incremento da Oferta Hídrica Superficial | Projeto Malha d'água - Cariri Ocidental - CAC Trecho I (Nova Olinda, Monte Alverne (Crato), Santana do Cariri, Altaneira, Assaré, Antonina do Norte, Potengi, Araripe, Campos Sales, Salitre) | Estrutural | Tesouro estadual, Governo Federal, Operação de crédito | R$ 504.734.779,00 | 2023 - 2028
Alto Jaguaribe | Eixo Oferta de Água | Incremento da Oferta Hídrica Superficial | Projeto Malha d'água - Trussu - Alto Jaguaribe (Acopiara, Iguatu, Quixelô, Jucas, Cariús, Tarrafas) | Estrutural | Tesouro estadual, Governo Federal, Operação de crédito | R$ 456.610.866,00 | 2023 - 2028
Alto Jaguaribe | Eixo Oferta de Água | Incremento da Oferta Hídrica Superficial | Projeto Malha d'água - Sistema Adutor Salgado - Centro Sul - Ramal do Salgado (Aurora, Lavras da Mangabeira, Ipaumirim, Baixio e Umari. Integrando Várzea Alegre, Granjeiro e Farias Brito) | Estrutural | Tesouro estadual, Governo Federal, Operação de crédito | R$ 170.248.255,00 | 2023 - 2028
Alto Jaguaribe | Eixo Oferta de Água | Incremento da Oferta Hídrica Superficial | Avaliação da capacidade de expansão do açude Valério | Estudo | Tesouro estadual, recursos próprios COGERH, Governo Federal, Operação de crédito | R$ 70.240,00 | 2029 - 2033
Alto Jaguaribe | Eixo Oferta de Água | Incremento da Oferta Hídrica Superficial | Estudo da viabilidade, incluindo projetos executivos, para a construção de novas adutoras na RH do Alto Jaguaribe | Estudo | Tesouro estadual, recursos próprios COGERH, Governo Federal, Operação de crédito |  | 2023 - 2043
Alto Jaguaribe | Eixo Oferta de Água | Incremento da Oferta Hídrica Superficial | Construção de açude no distrito de Solidão, em Acopiara | Estrutural | Tesouro estadual, Governo Federal, Operação de crédito | R$ 2.553.110,00 | 2029 - 2033
Alto Jaguaribe | Eixo Oferta de Água | Incremento da Oferta Hídrica Superficial | Avaliação da qualidade da água desde a captação até a destinação final | Estudo | Tesouro estadual, recursos próprios COGERH e CAGECE, Governo Federal, Operação de crédito |  | 2023 - 2053
Alto Jaguaribe | Eixo Oferta de Água | Incremento da Oferta Hídrica Subterrânea | Estudo qualiquantitativo das águas subterrâneas na Bacia Sedimentar de Iguatu | Estudo | Tesouro estadual, recursos próprios COGERH, Governo Federal, Operação de crédito | R$ 250.000,00 | 2023 - 2028
Alto Jaguaribe | Eixo Oferta de Água | Incremento da Oferta Hídrica Subterrânea | Construção de poços para abastecimento urbano de José de Alencar e Pajeú | Estrutural | Tesouro estadual, Governo Federal, Operação de crédito | R$ 54.950,00 | 2023 - 2028
Alto Jaguaribe | Eixo Oferta de Água | Incremento da Oferta Hídrica Subterrânea | Realização de estudos de impacto das águas subterrâneas nos processos de alocação negociada de águas, em especial nos períodos de escassez hídrica. | Estudo | Tesouro estadual, recursos próprios COGERH, Governo Federal, Operação de crédito |  | 2023 - 2033
Alto Jaguaribe | Eixo Oferta de Água | Incremento da Oferta Hídrica Subterrânea | Avaliação do potencial de água subterrânea para abastecimento de Nova Olinda e Santana do Cariri | Estudo | Tesouro estadual, recursos próprios COGERH, Governo Federal, Operação de crédito | R$ 250.000,00 | 2023 - 2038
Alto Jaguaribe | Eixo Oferta de Água | Incremento da Oferta Hídrica Subterrânea | Avaliação do potencial de água subterrânea para abastecimento toda a RH do Alto Jaguaribe | Estudo | Tesouro estadual, recursos próprios COGERH, Governo Federal, Operação de crédito |  | 2023 - 2038
Alto Jaguaribe | Eixo Oferta de Água | Incremento da Oferta Hídrica Subterrânea | Mapear e outorgar os poços existentes | Mapeamento | Tesouro estadual, recursos próprios COGERH, Governo Federal, Operação de crédito |  | 2029 - 2038
Alto Jaguaribe | Eixo Oferta de Água | Incremento da Oferta Hídrica Subterrânea | Estudo qualiquantitativo das águas subterrâneas na RH do Alto Jaguaribe | Estudo | Tesouro estadual, recursos próprios COGERH, Governo Federal, Operação de crédito |  | 2029 - 2033
Alto Jaguaribe | Eixo Oferta de Água | Incremento da Oferta Hídrica Subterrânea | Fiscalização do transporte (qualidade da água e transportadores) por meio de caminhões-pipa de águas subterrâneas da RH do Alto Jaguaribe | Fiscalização | Prefeituras, Governo do Estado | 5.000,00 R$/Fiscal | 2023 - 2053
Alto Jaguaribe | Eixo Oferta de Água | Diversificação da Oferta Hídrica | Elaboração de políticas públicas que incentivem o reuso da água | Gestão | Prefeituras, Governo do Estado, Governo Federal |  | 2023 - 2048
Alto Jaguaribe | Eixo Oferta de Água | Diversificação da Oferta Hídrica | Construção de cisternas de placas visando atender a população rural difusa. | Estrutural | Tesouro estadual, Governo Federal, Operação de crédito | 4.289,58 R$/cisterna | 2023 - 2053
Alto Jaguaribe | Eixo Oferta de Água | Diversificação da Oferta Hídrica | Expansão da implantação de sistemas de reuso de águas cinzas e esgoto em comunidades rurais | Estrutural | Tesouro Estadual, Governo Federal, Operação de Crédito | R$ 1.300.000,00 | 2023 - 2033
Alto Jaguaribe | Eixo Oferta de Água | Diversificação da Oferta Hídrica | Implementação de programa de reuso da água junto à usuários industriais e de serviços | Planejamento | Governo Federal, Governo do estado, SRH, COGERH |  | 2023 - 2028
Alto Jaguaribe | Eixo Oferta de Água | Diversificação da Oferta Hídrica | Implementação de técnicas de reuso de água na indústria. | Conservação da água | FIEC, Governo Federal |  | 2023 - 2028
Alto Jaguaribe | Eixo Oferta de Água | Diversificação da Oferta Hídrica | Implementação de técnicas de reuso de água na irrigação. | Conservação da água | Governo do estado, SEDET, COGERH, Prefeituras municipais |  | 2023 - 2033
Alto Jaguaribe | Eixo Demanda Hídrica | Gestão da Demanda Humana | Estudos sobre impactos na demanda hídrica referentes a instalação e operação de novos hotéis e loteamentos na RH do Alto Jaguaribe. | Estudo | CNpq, Funcap, Tesouro Estadual, Prefeituras municipais | R$ 250.000,00 | 2029 - 2038
Alto Jaguaribe | Eixo Demanda Hídrica | Gestão da Demanda Humana | Realizar estudo para viabilização do abastecimento humano das comunidades da RH do Alto Jaguaribe, começando por aquelas que não possuem sistema de abastecimento | Estudo | CNpq, Funcap, Tesouro Estadual, Prefeituras municipais |  | 2023 - 2038
Alto Jaguaribe | Eixo Demanda Hídrica | Ampliação da Eficiência da Irrigação na produção agrícola | Atualização cadastral de usuários/irrigantes | Monitoramento | Tesouro Estadual, Recursos próprios da Cogerh | R$ 192.507,60 | 2023 - 2033
Alto Jaguaribe | Eixo Demanda Hídrica | Ampliação da Eficiência da Irrigação na produção agrícola | Monitoramento e fiscalização de irrigantes | Fiscalização | SRH, COGERH | 5.000,00 R$/Fiscal | 2023 - 2053
Alto Jaguaribe | Eixo Demanda Hídrica | Ampliação da Eficiência da Irrigação na produção agrícola | Implementação e ampliação de manejos de irrigação que propiciem uma maior eficiência no uso da água para as culturas | Estrutural | Governo Federal, Banco do Nordeste, Operação de crédito | 6.500,00 R$/hectare | 2023 - 2033
Alto Jaguaribe | Eixo Demanda Hídrica | Ampliação da Eficiência da Irrigação na produção agrícola | Capacitação de irrigantes sobre manejo hídrico nos métodos de irrigação com maior eficiência | Capacitação | EMPRAPA, EMATERCE, Tesouro Estadual, Recursos Próprios da Cogerh | 6.667,23 R$/pessoa | 2023 - 2038
Alto Jaguaribe | Eixo Demanda Hídrica | Ampliação da Eficiência da Irrigação na produção agrícola | Projeto Piloto de Reuso de Águas para o setor de Irrigação | Conservação de água | Governo do estado, SEDET, COGERH, Prefeituras municipais | R$ 22.000.000,00 | 2029 - 2038
Alto Jaguaribe | Eixo Demanda Hídrica | Gestão da Demanda Urbana | Redução das perdas de água tratada, decorrentes de furto, desperdícios ou defeito na distribuição, com a implantação e ampliação dos Distritos de Medição e Controle (DMC), de forma progressiva, iniciando nos municípios de maiores volumes operacional e alcançando os demais municípios. | Projeto | Cagece, Banco Mundial | 3,02 R$/m de rede | 2029 - 2043
Alto Jaguaribe | Eixo Demanda Hídrica | Gestão da Demanda Urbana | Redução das perdas em trânsito do sistema de água bruta para a manutenção adequada dos sistemas de adução. | Projeto | Tesouro estadual, Governo Federal, Operação de crédito | R$ 2.000.000,00 | 2029 - 2043
Alto Jaguaribe | Eixo Demanda Hídrica | Gestão da Demanda Urbana | Realização de estudos para fomentar a construção sustentável de novas edificações, bem como construções verdes. | Estudo | CNPq, Funcap, ANA | R$ 350.000,00 | 2039 - 2053
Alto Jaguaribe | Eixo Demanda Hídrica | Gestão da Demanda Urbana | Criação e implementação de instrumentos legais e administrativos para viabilizar a construção sustentável de novas edificações e de construções verdes. | Regulamentação | Prefeituras Municipais | R$ 60.000,00 | 2034 - 2048
Alto Jaguaribe | Eixo Demanda Hídrica | Gestão da Demanda Aquícola | Regulamentar a criação de peixes nos açudes. | Regulamentação | Governo do Estado, COGERH, SRH | R$ 60.000,00 | 2029 - 2038
Alto Jaguaribe | Eixo Demanda Hídrica | Gestão da Demanda Aquícola | Estudos sobre a capacidade de suporte dos reservatórios | Estudo | Tesouro Estadual, Funcap, CNPq | R$ 450.000,00 | 2023 - 2033
Alto Jaguaribe | Eixo Demanda Hídrica | Gestão da Demanda Aquícola | Criar um sistema de informação com banco de dados de pesca e aquicultura | Projeto | Tesouro Estadual, Recursos Próprios da Cogerh, Governo Federal | R$ 35.000,00 | 2023 - 2033
Alto Jaguaribe | Eixo Demanda Hídrica | Gestão da Demanda Aquícola | Disciplinamento e fiscalização da atividade de carcinicultura. | Fiscalização | SRH, COGERH | 5.000,00 R$/Fiscal | 2029 - 2048
Alto Jaguaribe | Eixo Demanda Hídrica | Gestão da Demanda Aquícola | Adequação de tecnologias para o reuso da água na indústria | Conservação da água | FIEC, Governo Federal | R$ 19.841.000,00 | 2034 - 2038
Alto Jaguaribe | Eixo Gerenciamento de Recursos Hídricos | Banco de Informações da Gestão da Águas | Desenvolvimento do banco de dados e sistemas de informação para disponibilização de informações sobre os sistemas hídricos, demandas, usuários e outras informações geradas nos planos de recursos hídricos | Projeto | Tesouro Estadual, Recursos Próprios da Cogerh, Tesouro Federal | R$ 48.000,00 | 2034 - 2038
Alto Jaguaribe | Eixo Gerenciamento de Recursos Hídricos | Programa de Aprimoramento dos Instrumentos de Gestão | Fortalecimento e aprimoramento do sistema de outorga de uso de recursos hídricos | Gestão | SRH, Cogerh |  | 2023 - 2033
Alto Jaguaribe | Eixo Gerenciamento de Recursos Hídricos | Programa de Aprimoramento dos Instrumentos de Gestão | Ampliação/Atualização do cadastro de usuários | Gestão | SRH, Cogerh | R$ 192.507,60 | 2023 - 2033
Alto Jaguaribe | Eixo Gerenciamento de Recursos Hídricos | Programa de Aprimoramento dos Instrumentos de Gestão | Prestação de contas dos custos de investimento e de operação, administração e manutenção (OAM) em infraestrutura hídrica dos corpos hídricos | Gestão | SRH, Cogerh |  | 2023 - 2053
Alto Jaguaribe | Eixo Gerenciamento de Recursos Hídricos | Programa de Aprimoramento dos Instrumentos de Gestão | Realização de batimetria dos reservatórios da RH do Alto Jaguaribe | Estudo | Tesouro Estadual, Recursos Próprios da Cogerh | 2.710,64 R$/Km | 2023 - 2043
Alto Jaguaribe | Eixo Gerenciamento de Recursos Hídricos | Fortalecimento e aprimoramento da alocação negociada de | Melhorar a divulgação anual dos resultados da alocação negociada de água | Gestão | SRH, Cogerh |  | 2023 - 2033
Alto Jaguaribe | Eixo Gerenciamento de Recursos Hídricos | Fortalecimento e aprimoramento da alocação negociada de | Criação de Comissões Gestoras - açudes e fontes | Gestão | SRH, Cogerh |  | 2023 - 2028
Alto Jaguaribe | Eixo Gerenciamento de Recursos Hídricos | Programa de Gestão de Conflitos | Capacitação para o aperfeiçoamento das técnicas de mediação de conflitos | Capacitação | Tesouro Estadual, Recursos Próprios da Cogerh | 6.667,23 R$/pessoa | 2034 - 2043
Alto Jaguaribe | Eixo Gerenciamento de Recursos Hídricos | Planejamento de secas | Elaboração de plano de secas de cidades, Hidrossistema e Região Hidrográfica | Planejamento | Tesouro Estadual, Recursos Próprios da Cogerh | 200.000,00 R$/Plano | 2023 - 2033
Alto Jaguaribe | Eixo Gerenciamento de Recursos Hídricos | Planejamento de secas | Instalação de pluviômetros ao longo de toda a RH do Alto Jaguaribe | Estrutural | Tesouro Municipal, Tesouro Estadual, Recursos Próprios da Cogerh, FUNCEME | 50,00 R$/Equipamento | 2029 - 2043
Alto Jaguaribe | Eixo Aspectos Político-Institucionais | Fortalecimento do SIGERH | Articular a fiscalização conjunta e com qualidade dos mananciais pelos órgãos públicos | Gestão | Governo Estadual, órgãos ambientais e prefeituras |  | 2023 - 2033
Alto Jaguaribe | Eixo Aspectos Político-Institucionais | Fortalecimento do SIGERH | Ampliar o corpo técnico das entidades que atuam com recursos hídricos e meio ambiente - principalmente fiscalização | Ampliação de pessoal | Governo do Estadual | 5.000,00 R$/Fiscal | 2023 - 2043
Alto Jaguaribe | Eixo Aspectos Político-Institucionais | Fortalecimento do SIGERH | Trabalho de sensibilização e educação da política de recursos hídricos e da lei das águas. | Divulgação | SDA, SRH, COGERH, Comitês de bacias. Secretárias de Agricultura, Secretárias de Meio Ambiente, SEDUC, SEMA. |  | 2029 - 2043
Alto Jaguaribe | Eixo Aspectos Político-Institucionais | Fortalecimento do SIGERH | Divulgação do Plano de Recursos Hídricos junto a formadores de opinião na região e através dos meios de comunicações sociais | Divulgação | Prefeituras Municipais, Tesouro Estadual, Governo Federal | 30.000,00 R$/campanha | 2023 - 2038
Alto Jaguaribe | Eixo Aspectos Político-Institucionais | Fortalecimento do SIGERH | Capacitação das instituições municipais sobre o Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Alto Jaguaribe | Capacitação | Tesouro Estadual, Recursos Próprios da Cogerh | 6.667,23 R$/pessoa | 2029 - 2043
Alto Jaguaribe | Eixo Aspectos Político-Institucionais | Fortalecimento do SIGERH | Ampliação e fortalecimento da capacidade de fiscalização dos múltiplos usos da água e mananciais. | Gestão | Prefeituras municipais, Secretárias municipais de meio ambiente, COGERH, SRH |  | 2034 - 2048
Alto Jaguaribe | Eixo Aspectos Político-Institucionais | Fortalecimento do SIGERH | Capacitação dos fiscais de meio ambiente das secretárias municipais e afins | Capacitação | Prefeituras | 6.667,23 R$/pessoa | 2023 - 2048
Alto Jaguaribe | Eixo Aspectos Político-Institucionais | Fortalecimento do SIGERH | Revisão, atualização e acompanhamento das ações do plano de recursos hídricos da região hidrográfica do Alto Jaguaribe | Gestão | CSBH Alto Jaguaribe, SRH e COGERH |  | 2023 - 2053
Alto Jaguaribe | Eixo Aspectos Político-Institucionais | Fortalecimento do SIGERH | Criação das câmaras técnicas necessárias dentro da realidade da bacia do Alto Jaguaribe | Gestão | Universidades, CBH Alto Jaguaribe, COGERH, instituições afins para cada câmara técnica. |  | 2029 - 2038
Alto Jaguaribe | Eixo Aspectos Ambientais | Gestão da Qualidade da Água dos Mananciais | Organizar programas de recolhimento de embalagens de agrotóxicos | Programa | Prefeituras, Iniciativa privada, Governo do Estado |  | 2023 - 2038
Alto Jaguaribe | Eixo Aspectos Ambientais | Gestão da Qualidade da Água dos Mananciais | Criar um programa de controle e fiscalização do recolhimento das embalagens | Programa | Prefeituras, Iniciativa privada, Governo do Estado | 5.000,00 R$/Fiscal | 2034 - 2048
Alto Jaguaribe | Eixo Aspectos Ambientais | Gestão da Qualidade da Água dos Mananciais | Levantamento das atividades, ordenação e fiscalização dos segmentos explorados nas margens dos açudes da RHAJ - agrotóxicos, pecuária, mineração, psicultura, lazer, etc. | Fiscalização | Prefeituras, Governo do Estado, COGERH, SRH | 5.000,00 R$/Fiscal | 2034 - 2048
Alto Jaguaribe | Eixo Aspectos Ambientais | Gestão da Qualidade da Água dos Mananciais | Análises qualitativas das águas dos reservatórios, rios e afluentes de maior porte da bacia(bacteriológica, pesticidas, físico-química padrão e resumida, demanda e teor de oxigênio dissolvido, eurotrofização). | Estudo | SRH, Cogerh, ANA | 100.000,00 R$/Estudo | 2029 - 2053
Alto Jaguaribe | Eixo Aspectos Ambientais | Gestão da Qualidade da Água dos Mananciais | Normatização e fiscalização do uso das fontes | Regulamentação | SRH, COGERH |  | 2029 - 2043
Alto Jaguaribe | Eixo Aspectos Ambientais | Gestão da Qualidade da Água dos Mananciais | Elaboração de inventários ambientais dos açudes monitorados | Estudo | Tesouro Estadual, Recursos Próprios da Cogerh | 92.430,65 R$/Barragem | 2034 - 2053
Alto Jaguaribe | Eixo Aspectos Ambientais | Gestão da Qualidade da Água dos Mananciais | Incentivar o desenvolvimento de programas de capacitação em agroecologia, produção orgânica e agricultura familiar. | Proteção Ambiental | Tesouro Estadual, Governo Federal e Operação de Crédito | R$ 625.000,00 | 2029 - 2038
Alto Jaguaribe | Eixo Aspectos Ambientais | Gestão da Qualidade da Água dos Mananciais | Criar sistemas de saneamento e ampliar rede de saneamento básico existente. | Estrutural | Tesouro estadual, CAGECE, SISAR, Governo Federal | 260,22 R$/m | 2023 - 2053
Alto Jaguaribe | Eixo Aspectos Ambientais | Gestão da Qualidade da Água dos Mananciais | Implantação de coleta seletiva e melhora no sistema de coleta seletiva em municípios que já executam a ação. | Estrutural | Prefeituras | 100.000,00 R$/Município | 2029 - 2043
Alto Jaguaribe | Eixo Aspectos Ambientais | Gestão da Qualidade da Água dos Mananciais | Elaboração e atualização dos Planos Municipais de Saneamento Básico e implantação de consórcio de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos | Estudo | Prefeituras Municipais, Cagece, Governo Federal | 700.000,00 R$/plano | 2023 - 2038
Alto Jaguaribe | Eixo Aspectos Ambientais | Proteção Ambiental dos Mananciais | Identificação e preservação das nascentes e olhos d´água / matas ciliares/encostas. | Preservação | Tesouro estadual, Governo Federal e Operação de crédito | 20.000,00 R$/Ha | 2029 - 2043
Alto Jaguaribe | Eixo Aspectos Ambientais | Proteção Ambiental dos Mananciais | Ampliação da fiscalização para coibir o desmatamento das nascentes e construções nas margens dos corpos hídricos | Ampliação de pessoal | Governo do Estadual e Prefeituras | 5.000,00 R$/Fiscal | 2023 - 2048
Alto Jaguaribe | Eixo Aspectos Ambientais | Proteção Ambiental dos Mananciais | Fortalecimento do Ecoturismo e turismo rural | Gestão | Governo estadual Prefeituras Municipais (secretarias de turismo), SEBRAE |  | 2029 - 2048
Alto Jaguaribe | Eixo Aspectos Ambientais | Proteção Ambiental dos Mananciais | Pagamento por serviços ambientais | Conservação Ambiental | Governo Federal, Governo do Estado, Prefeituras, Iniciativa privada |  | 2023 - 2053
Alto Jaguaribe | Eixo Aspectos Ambientais | Programa de educação ambiental | Campanhas educativas nos meios de comunicação e nas escolas incentivando a conservação dos recursos naturais. | Gestão | Tesouro estadual, recursos próprios da COGERH | 30.000,00 R$/campanha | 2034 - 2048
Alto Jaguaribe | Eixo Aspectos Ambientais | Programa de educação ambiental | Implantar programa educação de ambiental | Capacitação | Prefeituras Municipais, Tesouro Estadual, Governo Federal | 30.000,00 R$/campanha | 2029 - 2043
Alto Jaguaribe | Eixo Aspectos Ambientais | Programa de educação ambiental | Capacitação dos membros do Comitê para o uso racional e conservação das águas | Capacitação | Tesouro Estadual, Recursos Próprios da Cogerh | 6.667,23 R$/pessoa | 2038 - 2048
Alto Jaguaribe | Eixo Aspectos Ambientais | Programa de educação ambiental | Implatação de uma Trilha histórica Ecológica na areá urbana no Rio Jaguaribe em Iguatu. | Programa | Prefeituras Municipais, COGERH, SRH, Secretarias de turismo e meio ambiente |  | 2029 - 2033
Alto Jaguaribe | Eixo Aspectos Ambientais | Programa de mitigação dos impactos do setor produtivo sobre os recursos hídricos | Avaliação do impacto da extração de minérios sobre os recursos hídricos da RH do Alto Jaguaribe (principalmente extração de areias) | Estudo | Tesouro Estadual, Prefeituras, Funcap e CNPq | R$ 450.000,00 | 2023 - 2028
Alto Jaguaribe | Eixo Aspectos Ambientais | Programa de mitigação dos impactos do setor produtivo sobre os recursos hídricos | Avaliação dos impactos sociais e ambientais da implantação de parques eólicos/solar na região | Estudo | Tesouro Estadual, Prefeituras, Funcap e CNPq | R$ 200.000,00 | 2034 - 2043
Alto Jaguaribe | Eixo Aspectos Ambientais | Programa de mitigação dos impactos do setor produtivo sobre os recursos hídricos | Programa de Conservação do Solo e Manejo Sustentavel da Caatinga | Programa | Governo Federal, Tesouro estadual | 50.000,00 R$/Ha | 2023 - 2038
Alto Jaguaribe | Eixo Aspectos Ambientais | Conservação ambiental | Programa de Recuperação da Mata Ciliar e de Áreas Degradadas | Preservação | Tesouro Estadual, Governo Federal | 20.000,00 R$/Ha | 2023 - 2033