## Página1
reservatorio_nome | eixo | programa | acao_especifica | tipologia | fonte_recursos | orcamento_previsto | cronograma | Metrica de Indicador de execução | Peso de Dificuldade (PDP)
Médio Jaguaribe | Eixo Oferta de Água | Incremento da Oferta Hídrica Superficial | Programa de Construção de Adutoras - Cenário 2000. Médio Jaguaribe: Milhã (Adutora Alto Santo - Açude Patu) | Estudo | Tesouro estadual, Tesouro Municipal Operação de crédito | 347,56 R$/habitante | 2024 - 2034
Médio Jaguaribe | Eixo Oferta de Água | Incremento da Oferta Hídrica Superficial | Construção do Eixo de Integração Jaguaribe-Icapuí | Estrutural | Tesouro Estadual | R$ 227.117.748,00 | 2024 - 2034
Médio Jaguaribe | Eixo Oferta de Água | Incremento da Oferta Hídrica Superficial | Projeto Malha d'água- Sistema Adutor 27 - Figueiredo - Serra do Pereiro (Alto Santo, Potiretama, Iracema, Ererê, Pereiro e Jaguaribe) | Estrutural | Tesouro estadual, Operação de crédito | R$ 323.354.135,64 | 2030 - 2034
Médio Jaguaribe | Eixo Oferta de Água | Incremento da Oferta Hídrica Superficial | Elaboração dos planos de segurança de barragem para conservação e manutenção dos açudes estaduais e federais | Estudo | Tesouro estadual, Recursos próprios da Cogerh | 100.000,00 R$/Plano | 2024 - 2034
Médio Jaguaribe | Eixo Oferta de Água | Incremento da Oferta Hídrica Superficial | Projeto Malha d'água - Sistema Adutor 22 - Banabuiú-Sertão Central: Deputado Irapuan Pinheiro, Jaguaretama, Milhã, Mombaça, Pedra Branca, Piquet Carneiro, Senador Pompeu e Solonópole; | Estrutural | Tesouro estadual, Operação de crédito | R$ 619.397.128,76 | 2024 -2029
Médio Jaguaribe | Eixo Oferta de Água | Incremento da Oferta Hídrica Superficial | Projeto Malha d'água - Sistema Adutor 35 - Sist. Adutor Orós-Jaguaribe: Jaguaribe | Estrutural | Tesouro estadual, Operação de crédito | R$ 113.255.422,98 | 2024 -2029
Médio Jaguaribe | Eixo Oferta de Água | Incremento da Oferta Hídrica Superficial | Substituição da adutora que abastece as comunidades de Tabuleiro do Norte na Chapada do Apodi (em desenvolvimento pelo Projeto São José - BIRD) | Estrutural | Tesouro estadual, Operação de crédito | 175,27 R$/habitante | 2024 -2029
Médio Jaguaribe | Eixo Oferta de Água | Incremento da Oferta Hídrica Superficial | Garantir o abastecimento das comunidades ao longo do SA 22 do Malha d'Água (São Pedro, Campina Boqueirão, Serrote do Mato, Serrote Branco, Brasibel, etc.) | Estrutural | Tesouro estadual, Operação de crédito | 1235,77 R$/habitante | 2024 -2029
Médio Jaguaribe | Eixo Oferta de Água | Incremento da Oferta Hídrica Superficial | Construção de nova adutora do Rio Jaguaribe ao Polo Multisetorial do Vale do Jaguaribe (Tabuleiro do Norte) | Estrutural | Tesouro estadual, Operação de crédito | 1235,77 R$/habitante | 2024 -2029
Médio Jaguaribe | Eixo Oferta de Água | Incremento da Oferta Hídrica Superficial | Construção de adutora para abastecer as comunidades de Maçaroca, Lagoa do Meio e Pau Mocó, em Jaguaribara | Estrutural | Tesouro estadual, Tesouro Municipal Operação de crédito | 1235,77 R$/habitante | 2024 -2029
Médio Jaguaribe | Eixo Oferta de Água | Incremento da Oferta Hídrica Superficial | Substituição da AMR de Pereiro por uma adutora definitiva (Rio Jaguaribe - Pereiro) | Estrutural | Tesouro estadual, Tesouro Municipal Operação de crédito | 175,27 R$/habitante | 2024 -2029
Médio Jaguaribe | Eixo Oferta de Água | Incremento da Oferta Hídrica Superficial | Construção de ramal de transferência de água do PISF para o açude Figueiredo, via Ramal do Apodi | Estrutural | Tesouro Municipal, Tesouro estadual, Tesouro Municipal Operação de crédito |  | 2030 - 2034
Médio Jaguaribe | Eixo Oferta de Água | Incremento da Oferta Hídrica Subterrânea | Instalação dos poços construídos na região hidrográfica do Médio Jaguaribe | Estrutural | Tesouro estadual, Tesouro Municipal, Recursos próprios da Cogerh | 915,16 R$/poço | 2024 - 2039
Médio Jaguaribe | Eixo Oferta de Água | Incremento da Oferta Hídrica Subterrânea | Estudo Quali-Quantitativo do Aquífero Jandaíra-Açu | Estudo | Tesouro estadual, Tesouro Municipal, Recursos próprios da Cogerh |  | 2030 - 2039
Médio Jaguaribe | Eixo Oferta de Água | Incremento da Oferta Hídrica Subterrânea | Incentivo para construção de poços para pequenos produtores orgânicos | Planejamento | Tesouro estadual, Tesouro Municipal, Recursos próprios da Cogerh |  | 2035 - 2049
Médio Jaguaribe | Eixo Oferta de Água | Incremento da Oferta Hídrica Subterrânea | Implantação de mais poços no aquífero, principalmente para abastecimento humano | Estrutural | Tesouro estadual, Tesouro Municipal, Recursos próprios da Cogerh | 34.500,00 R$/poço | 2030 - 2049
Médio Jaguaribe | Eixo Oferta de Água | Incremento da Oferta Hídrica Subterrânea | Realizar estudos de viabilidade para a construção de poços para os pequenos produtores dos perímetros públicos | Estudo | Tesouro estadual, Tesouro Municipal, Recursos próprios da Cogerh |  | 2030 - 2039
Médio Jaguaribe | Eixo Oferta de Água | Incremento da Oferta Hídrica Subterrânea | Demandar estudos de viabilidade de construção de poços passando pelo Jandaíra até o Açu (Estudos geofísicos e de engenharia para construção de poços no açu, isolando o Jandaíra) | Estudo | Tesouro estadual, Tesouro Municipal, Recursos próprios da Cogerh |  | 2030 - 2044
Médio Jaguaribe | Eixo Oferta de Água | Diversificação da Oferta Hídrica | Elaboração de políticas públicas que incentivem o reuso da água | Gestão | Prefeituras, Governo do Estado, Governo Federal |  | 2030 - 2039
Médio Jaguaribe | Eixo Oferta de Água | Diversificação da Oferta Hídrica | Construção de cisternas de placa, cisternas calçadão e outras tecnologias sociais, visando atender a população rural difusa | Estrutural | Tesouro estadual, Governo Federal, Operação de crédito | 4.418,70 R$/cisterna | 2024 - 2049
Médio Jaguaribe | Eixo Oferta de Água | Diversificação da Oferta Hídrica | Expansão da implantação de sistemas de reuso de águas cinzas em comunidades rurais | Estrutural | Tesouro Estadual, Governo Federal, Operação de Crédito | R$ 1.300.000,00 | 2030 - 2044
Médio Jaguaribe | Eixo Oferta de Água | Diversificação da Oferta Hídrica | Implementação de técnicas de reuso de água na indústria | Conservação da água | FIEC, Governo Federal |  | 2024 - 2039
Médio Jaguaribe | Eixo Oferta de Água | Diversificação da Oferta Hídrica | Projeto Piloto de Reuso de Águas em Irrigação, o qual deverá servir de base para a realização de estudos sobre esta prática, considerando as características próprias da região, e no sentido de aplicá-la em outras áreas da bacia. | Conservação da água | Governo do estado, SEDET,COGERH, Prefeituras municipais | R$ 22.000.000,00 | 2030 - 2034
Médio Jaguaribe | Eixo Oferta de Água | Diversificação da Oferta Hídrica | Incentivar o reuso no sistema de tratamento de esgoto das sedes municipais nos municípios que possuem | Conservação da água | Governo do estado Prefeituras municipais |  | 2024 - 2044
Médio Jaguaribe | Eixo Demanda Hídrica | Gestão da Demanda Humana | Ampliar estudos para viabilização do abastecimento das comunidades rurais difusas e regiões próximas aos reservatórios, iniciando por aquelas que não possuem sistema de abastecimento | Estudo | CNpq, Funcap, Tesouro Estadual, Prefeituras municipais | 1.235,77 R$/habitante | 2024 - 2034
Médio Jaguaribe | Eixo Demanda Hídrica | Ampliação da Eficiência da Irrigação na produção agrícola | Atualização cadastral contínua de usuários/irrigantes | Monitoramento | Tesouro Estadual, Recursos próprios da Cogerh | R$ 192.507,60 | 2024 - 2054
Médio Jaguaribe | Eixo Demanda Hídrica | Ampliação da Eficiência da Irrigação na produção agrícola | Implementação e ampliação de manejos de irrigação que propiciem uma maior eficiência no uso da água para as culturas | Estrutural | Governo Federal, Banco do Nordeste, Operação de crédito | 6.500,00 R$/hectare | 2024 - 2034
Médio Jaguaribe | Eixo Demanda Hídrica | Ampliação da Eficiência da Irrigação na produção agrícola | Intensificar campanha de regularização e fiscalização de outorgas nos poços construídos nas fazendas do agronegócio | Fiscalização | SRH, COGERH | 5.000,00 R$/Fiscal | 2030 - 2049
Médio Jaguaribe | Eixo Demanda Hídrica | Ampliação da Eficiência da Irrigação na produção agrícola | Identificação da retirada de água (m³) do agro | Fiscalização | SRH e COGERH | 5.000,00 R$/Fiscal | 2030 - 2049
Médio Jaguaribe | Eixo Demanda Hídrica | Ampliação da Eficiência da Irrigação na produção agrícola | Capacitação de irrigantes sobre manejo hídrico nos métodos de irrigação com maior eficiência | Capacitação | EMPRAPA, EMATERCE, Tesouro Estadual, Recursos Próprios da Cogerh | 6.667,23 R$/pessoa | 2024 - 2039
Médio Jaguaribe | Eixo Demanda Hídrica | Gestão da Demanda Urbana | Redução das perdas de água tratada, decorrentes de furto, desperdícios ou defeito na distribuição, com a implantação e ampliação dos Distritos de Medição e Controle (DMC), de forma progressiva, iniciando nos municípios de maiores volumes operacional e alcançando os demais municípios. | Projeto | Cagece, Banco Mundial | 491,24 R$/km de rede | 2030 - 2039
Médio Jaguaribe | Eixo Demanda Hídrica | Gestão da Demanda Urbana | Redução das perdas em trânsito do sistema de água bruta para a manutenção adequada dos sistemas de adução. | Projeto | Tesouro estadual, Governo Federal, Operação de crédito | 491,24 R$/km de rede | 2030 - 2039
Médio Jaguaribe | Eixo Demanda Hídrica | Gestão da Demanda Urbana | Realização de estudos para fomentar a construção sustentável de novas edificações, bem como construções verdes. | Estudo | CNPq, Funcap, ANA | R$ 350.000,00 | 2040 - 2054
Médio Jaguaribe | Eixo Demanda Hídrica | Gestão da Demanda Urbana | Criação e implementação de instrumentos legais e administrativos para viabilizar a construção sustentável de novas edificações e de construções verdes. | Regulamentação | Prefeituras Municipais |  | 2035 - 2049
Médio Jaguaribe | Eixo Demanda Hídrica | Gestão da Demanda Aquícola | Estudo para Caracterização da Demanda de Áreas de Carcinicultura (Balanço Hídrico Aplicado à Carcinicultura) | Estudo | Tesouro Estadual, Funcap, CNPq | R$ 798.300,00 | 2030 - 2039
Médio Jaguaribe | Eixo Demanda Hídrica | Gestão da Demanda Aquícola | Regulamentar, reordenar e fiscalizar a criação de peixes nos açudes monitorados | Regulamentação | SRH, COGERH | 5.000,00 R$/Fiscal | 2030 - 2044
Médio Jaguaribe | Eixo Demanda Hídrica | Gestão da Demanda Aquícola | Estudos sobre a capacidade de suporte dos reservatórios | Estudo | Tesouro Estadual, Funcap, CNPq | R$ 450.000,00 | 2030 - 2039
Médio Jaguaribe | Eixo Demanda Hídrica | Gestão da Demanda Aquícola | Criar um sistema de informação com banco de dados de pesca e aquicultura para produção | Projeto | Tesouro Estadual, Recursos Próprios da Cogerh, Governo Federal | R$ 35.000,00 | 2024 - 2039
Médio Jaguaribe | Eixo Demanda Hídrica | Gestão da Demanda Aquícola | Disciplinamento e fiscalização da atividade de piscicultura e carcinicultura | Fiscalização | SRH, COGERH | 5.000,00 R$/Fiscal | 2024 - 2054
Médio Jaguaribe | Eixo Demanda Hídrica | Melhoria da Eficiência do Uso da Água na Indústria | Adequação de tecnologias para o reuso da água na indústria | Conservação da água | FIEC, Governo Federal | R$ 19.841.000,00 | 2024 - 2035
Médio Jaguaribe | Eixo Gerenciamento de Recursos Hídricos | Banco de Informações da Gestão da Águas | Desenvolvimento do banco de dados e sistemas de informação para disponibilização de informações sobre os sistemas hídricos, demandas, usuários e outras informações geradas nos planos de recursos hídricos | Projeto | Tesouro Estadual, Recursos Próprios da Cogerh, Tesouro Federal | R$ 48.000,00 | 2030 - 2039
Médio Jaguaribe | Eixo Gerenciamento de Recursos Hídricos | Programa de Aprimoramento dos Instrumentos de Gestão | Buscar alternativas para o enquadramento dos corpos hídricos | Gestão | SRH, Cogerh |  | 2030 - 2039
Médio Jaguaribe | Eixo Gerenciamento de Recursos Hídricos | Programa de Aprimoramento dos Instrumentos de Gestão | Fortalecimento e aprimoramento do sistema de outorga de uso de recursos hídricos | Gestão | SRH, Cogerh, ANA |  | 2035 - 2054
Médio Jaguaribe | Eixo Gerenciamento de Recursos Hídricos | Programa de Aprimoramento dos Instrumentos de Gestão | Prestação de contas dos custos de investimento e de operação, administração e manutenção (OAM) em infraestrutura hídrica dos corpos hídricos | Gestão | SRH, Cogerh |  | 2030 - 2044
Médio Jaguaribe | Eixo Gerenciamento de Recursos Hídricos | Programa de Aprimoramento dos Instrumentos de Gestão | Aprimorar e complementar a rede linimétrica de toda a bacia do Jaguaribe. | Estrutural | Tesouro Estadual, Recursos Próprios da Cogerh, Tesouro Federal | 325,83 R$/und | 2040 - 2054
Médio Jaguaribe | Eixo Gerenciamento de Recursos Hídricos | Programa de Aprimoramento dos Instrumentos de Gestão | Instalação de 5 estações linigráficas ao longo do rio Jaguaribe e Banabuiú. Estações nos reservatórios: Orós, Castanhão, Banabuiú, perímetro irrigado de Morada Nova, barragem de Itaiçaba. | Estrutural | Tesouro Estadual, Recursos Próprios da Cogerh, Tesouro Federal | R$ 250.000,00 | 2040 - 2054
Médio Jaguaribe | Eixo Gerenciamento de Recursos Hídricos | Programa de Aprimoramento dos Instrumentos de Gestão | Universalizar a hidrometação dos usuários de água bruta superficiais e subterrâneas | Estrutural | SRH, Cogerh | R$ | 2034 - 2049
Médio Jaguaribe | Eixo Gerenciamento de Recursos Hídricos | Programa de Aprimoramento dos Instrumentos de Gestão | Identificação dos cursos d'água e reservatórios da bacia | Estudo | Tesouro Estadual, Recursos Próprios da Cogerh | R$ | 2040 - 2054
Médio Jaguaribe | Eixo Gerenciamento de Recursos Hídricos | Programa de Aprimoramento dos Instrumentos de Gestão | Atualização periódica do Cadastro de Usuários de água bruta da sub-bacia do Médio Jaguaribe | Gestão | SRH, Cogerh |  | 2024 - 2054
Médio Jaguaribe | Eixo Gerenciamento de Recursos Hídricos | Programa de Aprimoramento dos Instrumentos de Gestão | Realizar campanhas periódicas de sensibilização de usuários sobre a importância da outorga | Campanha | SRH, Cogerh | 30.000,00 R$/campanha | 2024 - 2054
Médio Jaguaribe | Eixo Gerenciamento de Recursos Hídricos | Programa de Aprimoramento dos Instrumentos de Gestão | Intensificação da fiscalização para coibir usos não autorizados, com a ampliação do número de fiscais da SRH e implantação do BPMA no Médio Jaguaribe. | Fiscalização | SRH, Cogerh | 5.000,00 R$/Fiscal | 2024 - 2044
Médio Jaguaribe | Eixo Gerenciamento de Recursos Hídricos | Programa de Aprimoramento dos Instrumentos de Gestão | Proposição de modelo para gestão participativa das águas do Rio São Francisco | Gestão | SRH, Cogerh |  | 2030 - 2039
Médio Jaguaribe | Eixo Gerenciamento de Recursos Hídricos | Programa de Aprimoramento dos Instrumentos de Gestão | Aprimorar o monitoramento dos poços do aquífero de forma regular: Jandaíra, Açu e aluvião | Monitoramento | SRH, Cogerh | R$ | 2030 - 2049
Médio Jaguaribe | Eixo Gerenciamento de Recursos Hídricos | Programa de Aprimoramento dos Instrumentos de Gestão | Realizar análises da qualidade de água incluindo a identificação de resíduos de agrotóxico em poços e cisternas de placas | Estudo | SRH, Cogerh | R$ | 2024 - 2039
Médio Jaguaribe | Eixo Gerenciamento de Recursos Hídricos | Programa de Aprimoramento dos Instrumentos de Gestão | Realizar estudos para criação de normas legais para a isenção da cobrança de tarifas pelo uso da água por pequenos usuários. | Gestão | SRH, Cogerh | R$ 192.507,60 | 2040 - 2054
Médio Jaguaribe | Eixo Gerenciamento de Recursos Hídricos | Programa de Aprimoramento dos Instrumentos de Gestão | Cadastrar permanentemente poços na RH do Médio Jaguaribe | Gestão | SRH, Cogerh | R$ | 2030 - 2054
Médio Jaguaribe | Eixo Gerenciamento de Recursos Hídricos | Programa de Aprimoramento dos Instrumentos de Gestão | Cadastrar e fiscalizar as empresas de perfuração de poços | Gestão | SRH, Cogerh | 5.000,00 R$/Fiscal | 2024 - 2044
Médio Jaguaribe | Eixo Gerenciamento de Recursos Hídricos | Fortalecimento e aprimoramento da alocação negociada de água | Criação de Comissões Gestoras - açudes e fontes | Gestão | SRH, Cogerh |  | 2024 - 2039
Médio Jaguaribe | Eixo Gerenciamento de Recursos Hídricos | Fortalecimento e aprimoramento da alocação negociada de água | Realizar estudos de ações compensatórias para a RH do Jaguaribe | Estudo | SRH, COGERH, Universidades |  | 2030 - 2034
Médio Jaguaribe | Eixo Gerenciamento de Recursos Hídricos | Fortalecimento e aprimoramento da alocação negociada de água | Estudo de tarifa para o transporte de água para a região de Fortaleza, incluindo um estudo de avaliação de perdas em trânsito principalmente na estação seca | Gestão | SRH, Cogerh |  | 2030 - 2039
Médio Jaguaribe | Eixo Gerenciamento de Recursos Hídricos | Programa de Gestão de Conflitos | Capacitação para o aperfeiçoamento das técnicas de mediação de conflitos | Capacitação | Tesouro Estadual, Recursos Próprios da Cogerh | 6.667,23 R$/pessoa | 2024 - 2054
Médio Jaguaribe | Eixo Gerenciamento de Recursos Hídricos | Planejamento de secas | Elaboração de plano de secas de cidades, Hidrossistema e Região Hidrográfica | Planejamento | Tesouro Estadual, Recursos Próprios da Cogerh | 200.000,00 R$/Plano | 2024 - 2039
Médio Jaguaribe | Eixo Gerenciamento de Recursos Hídricos | Planejamento de secas | Incentivar a implementação de tecnologias sociais de convivência sustentável com o semiárido | Estrutural | Prefeituras, Governo do Estado |  | 2024 - 2044
Médio Jaguaribe | Eixo Aspectos Político-Institucionais | Fortalecimento do SIGERH | Realização de eventos correlatos a gestão de recursos hídricos | Evento | Governo Estadual, órgãos ambientais, COGERH, SHR, prefeituras, universidades |  | 2030 - 2049
Médio Jaguaribe | Eixo Aspectos Político-Institucionais | Fortalecimento do SIGERH | Realização de visitas técnicas | Gestão | Comitê de bacias, COGERH |  | 2035 - 2054
Médio Jaguaribe | Eixo Aspectos Político-Institucionais | Fortalecimento do SIGERH | Realização de eventos envolvendo o colegiado e a comunidade local | Evento | Comitês de bacias | 500,00 R$/evento | 2030 - 2054
Médio Jaguaribe | Eixo Aspectos Político-Institucionais | Fortalecimento do SIGERH | Atualização do vídeo institucional da bacia | Divulgação | Comitê de bacias, COGERH, SRH | R$ 5.000,00 | 2030 - 2034
Médio Jaguaribe | Eixo Aspectos Político-Institucionais | Fortalecimento do SIGERH | Revisão, atualização e acompanhamento das ações do plano de recursos hídricos da região hidrográfica do Médio Jaguaribe | Gestão | Comitê de bacias, SRH e COGERH |  | 2024 - 2054
Médio Jaguaribe | Eixo Aspectos Político-Institucionais | Fortalecimento do SIGERH | Criação das câmaras técnicas necessárias dentro da realidade da bacia do Médio Jaguaribe | Gestão | Comitê de bacias |  | 2024 - 2034
Médio Jaguaribe | Eixo Aspectos Político-Institucionais | Fortalecimento do SIGERH | Realizar campanhas de divulgação da legislação de Recursos Hídricos | Campanha | Prefeituras | 30.000,00 R$/campanha | 2030 - 2049
Médio Jaguaribe | Eixo Aspectos Político-Institucionais | Fortalecimento do SIGERH | Fortalecer a fiscalização da legislação ambiental e dos recursos hídricos | Gestão | SRH, COGERH, SEMA, SEMACE, CBH, IBAMA, Prefeituras, ICMBIO, ANA, BPMA. | 5.000,00 R$/Fiscal | 2024 - 2054
Médio Jaguaribe | Eixo Aspectos Político-Institucionais | Fortalecimento do SIGERH | Criação de escola popular de gestão participativa dos recursos hídricos (instrumentalização da população) | Estrutural | Tesouro municipal, Tesouro estadual, Tesouro federal, Operação de crédito |  | 2035 - 2044
Médio Jaguaribe | Eixo Aspectos Ambientais | Gestão da Qualidade da Água dos Mananciais | Estudos sobre o lançamento de efluentes | Estudo | Governo do estado, COGERH | 100.000,00 R$/Estudo | 2024 - 2034
Médio Jaguaribe | Eixo Aspectos Ambientais | Gestão da Qualidade da Água dos Mananciais | Análises qualitativas de poços subterrâneos com grande capacidade de vazão, acima de 100 m³/ hora, destinados ao abastecimento de centros urbanos com população acima de 1000 habitantes (bacteriológico, físico-químico padrão e resumida). | Estudo | SRH, COGERH, iniciativa privada |  | 2030 - 2034
Médio Jaguaribe | Eixo Aspectos Ambientais | Gestão da Qualidade da Água dos Mananciais | Criar um programa de controle e fiscalização do recolhimento das embalagens | Programa | Prefeituras, Governo do Estado, Secretarias de Meio Ambienta |  | 2024 - 2034
Médio Jaguaribe | Eixo Aspectos Ambientais | Gestão da Qualidade da Água dos Mananciais | Normatização e fiscalização do uso das nascentes, olhos d'água e sumidouros | Regulamentação | SRH, Cogerh, ANA | 5.000,00 R$/Fiscal | 2024 - 2034
Médio Jaguaribe | Eixo Aspectos Ambientais | Gestão da Qualidade da Água dos Mananciais | Instalação de rede pluviográfica nas cidades de Iguatu, Abaiara, Quixeramobim, Limoeiro do Norte, Jaguaribe, Antonina do Norte, Taua. O raio de regionalização admitido é de 50 Km para cada pluviográfo e com uma área controlada de 7854 km². | Estrutural | SRH, COGERH | 5.000,00 R$/und | 2030 - 2039
Médio Jaguaribe | Eixo Aspectos Ambientais | Gestão da Qualidade da Água dos Mananciais | Impulsionar o cumprimento da lei dos retornos das embalagens de agrotóxicos | Regulamentação | Prefeituras, Governo do Estado, Secretarias de Meio Ambienta |  | 2024 - 2039
Médio Jaguaribe | Eixo Aspectos Ambientais | Gestão da Qualidade da Água dos Mananciais | Retomar o Projeto da CTR (Centro de Tratamento de Resíduos) (Aterro Sanitário) | Estrutural | Tesouro Estadual, Tesouro Municipal, Governo Federal e Operação de Crédito |  | 2024 - 2034
Médio Jaguaribe | Eixo Aspectos Ambientais | Gestão da Qualidade da Água dos Mananciais | Efetivar o funcionamento dos Consórcios de Resíduos Sólidos | Estrutural | Prefeituras municipais e Secretaria das Cidades |  | 2024 - 2039
Médio Jaguaribe | Eixo Aspectos Ambientais | Gestão da Qualidade da Água dos Mananciais | Acompanhamento da qualidade da água nos olhos d’água (nascentes) | Programa | COGERH, SRH, Prefeituras |  | 2024 - 2054
Médio Jaguaribe | Eixo Aspectos Ambientais | Gestão da Qualidade da Água dos Mananciais | Implantar saneamento básico (esgoto) nos municípios, distritos e grandes comunidades | Estrutural | Prefeituras Municipais, Cagece, Governo Federal | 2.709,19 R$/habitante | 2024 - 2044
Médio Jaguaribe | Eixo Aspectos Ambientais | Proteção Ambiental dos Mananciais | Realizar ações para proteção, preservação e divulgação das nascentes, olhos d'água e sumidouros existentes nos municípios de sub-bacia do Médio Jaguaribe | Preservação | CBH, COGERH, Prefeituras Municipais, SEMA, Polícia Ambiental, SEMACE, IBAMA |  | 2024 - 2044
Médio Jaguaribe | Eixo Aspectos Ambientais | Proteção Ambiental dos Mananciais | Macrozoneamento da Bacia | Regulamentação | CBH, COGERH,Governo Estadual |  | 2035 - 2044
Médio Jaguaribe | Eixo Aspectos Ambientais | Proteção Ambiental dos Mananciais | Identificação e Disciplinamento do Uso do Solo de Áreas Frágeis | Regulamentação | EMATERCE, Tesouro Estadual, Tesouro Municipal | 20.000,00 R$/Ha | 2030 - 2039
Médio Jaguaribe | Eixo Aspectos Ambientais | Proteção Ambiental dos Mananciais | Propor diretrizes estaduais para caracterização e recuperação de caminhos de água e de sua vegetação ciliar | Regulamentação | CBH, COGERH, Prefeituras Municipais, SEMA, IBAMA, SEMACE |  | 2030 - 2034
Médio Jaguaribe | Eixo Aspectos Ambientais | Proteção Ambiental dos Mananciais | Programa de Conservação do Solo e Manejo Sustentado da Caatinga | Conservação Ambiental | Governo Federal, Tesouro estadual | 50.000,00 R$/Ha | 2024 - 2029
Médio Jaguaribe | Eixo Aspectos Ambientais | Proteção Ambiental dos Mananciais | Fiscalizar, Identificar e Disciplinar atividades danosas à bacia (uso de agrotóxicos, queimadas, desmatamento, extração irregular de minerais etc) | Fiscalização | Governo Federal, Governo Estadual, Governo Municipal, CBH, COGERH | 5.000,00 R$/Fiscal | 2024 - 2039
Médio Jaguaribe | Eixo Aspectos Ambientais | Proteção Ambiental dos Mananciais | Cadastrar/identificar as fontes/olhos d’águas (Olho d’água dos Currais, Bica, Corrente e São Bento) | Conservação Ambiental | Governo Federal, Governo Estadual, Governo Municipal, CBH, COGERH | 20.000,00 R$/Ha | 2030 - 2039
Médio Jaguaribe | Eixo Aspectos Ambientais | Programa de educação ambiental | Realizar campanhas educativas voltadas a sensibilização sobre a importância da preservação do meio ambiente, gestão de recursos hídricos, matas ciliares e dolinas (sumidouros) | Campanha | Prefeituras Municipais, Tesouro Estadual, Governo Federal, CBH | 30.000,00 R$/Camapanha | 2024 - 2054
Médio Jaguaribe | Eixo Aspectos Ambientais | Programa de educação ambiental | Propostas e aplicações conjuntas de educação ambiental nas escolas de ensino básico | Estudo | Prefeituras Municipais, Tesouro Estadual, Governo Federal, CBH |  | 2024 - 2039
Médio Jaguaribe | Eixo Aspectos Ambientais | Programa de mitigação dos impactos do setor produtivo sobre os recursos hídricos | Planejar o zoneamento ecônomico ecológico de atividades produtivas em função da realidade hídrica | Estudo | Tesouro Estadual, Prefeituras, Funcap, CNPq, SEMA, CBHs, CONERH, EMBRAPA, IES | R$ 200.000,00 | 2030 - 2039
Médio Jaguaribe | Eixo Aspectos Ambientais | Programa de mitigação dos impactos do setor produtivo sobre os recursos hídricos | Programa de Recuperação da Mata Ciliar e de Áreas Degradadas | Preservação | Tesouro Estadual, Governo Federal | 20.000,00 R$/Ha | 2024 - 2034
Médio Jaguaribe | Eixo Aspectos Ambientais | Programa de mitigação dos impactos do setor produtivo sobre os recursos hídricos | Identificação e Controle de Áreas Críticas: desertificação, áreas vuneráveis a enchentes | Estudo | FUNCEME, COGERH, Tesouro Estadual | 250.000,00 R$/região | 2030 - 2039
Médio Jaguaribe | Eixo Aspectos Ambientais | Programa de mitigação dos impactos do setor produtivo sobre os recursos hídricos | Construir uma comissão/câmara técnica de meio ambiente para acompanhar denúncias de crimes ambientais e encaminhar relatórios para a plenária do colegiado e aos órgãos ambientais competentes. | Gestão | CBH, COGERH | - | 2024 - 2029
Médio Jaguaribe | Eixo Aspectos Ambientais | Programa de mitigação dos impactos do setor produtivo sobre os recursos hídricos | Desenvolver um programa de fiscalização e orientação para a redução de queimadas | Fiscalização | SEMA, SEMACE, FUNCEME, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Ambiental, CBH, Secretaria Executiva, CONDEMA | 5.000,00 R$/Fiscal | 2024 - 2034
Médio Jaguaribe | Eixo Aspectos Ambientais | Programa de mitigação dos impactos do setor produtivo sobre os recursos hídricos | Sistema de Informações e de Monitoramento Ambiental | Gestão | Governo Estadual, órgãos ambientais, COGERH, SHR, prefeituras, universidades | R$ 35.000,00 | 2035 - 2039
Médio Jaguaribe | Eixo Aspectos Ambientais | Programa de mitigação dos impactos do setor produtivo sobre os recursos hídricos | Apoio para implantar viveiros de mudas nativas nos munícipios do Médio Jaguaribe | Estrutural | Tesouro Municipal, Tesouro Estadual | 53.300,48 R$/viveiro | 2024 - 2034
Médio Jaguaribe | Eixo Aspectos Ambientais | Programa de mitigação dos impactos do setor produtivo sobre os recursos hídricos | Apoio para implantar viveiros de mudas nativas na APA do Olho D’água dos Currais | Estrutural | Tesouro Municipal, Tesouro Estadual | 53.300,48 R$/viveiro | 2024 - 2044
Médio Jaguaribe | Eixo Aspectos Ambientais | Programa de mitigação dos impactos do setor produtivo sobre os recursos hídricos | Promover Campanhas de Reflorestamento em Massa no Médio Jaguaribe | Campanha | Governo do Estado, Prefeituras, CBH | 30.000,00 R$/campanha | 2030 - 2044
Médio Jaguaribe | Eixo Aspectos Ambientais | Programa de mitigação dos impactos do setor produtivo sobre os recursos hídricos | Criação de trilhas ecológicas: açude Bebedouro (Bica) e do Corrente (Currais) e São Bento em Tabuleiro do Norte e Aquinópolis - Jaguaribe, Micaela - Jaguaribara | Programa | Prefeituras Municipais, COGERH, SRH, Secretarias de turismo e meio ambiente |  | 2030 - 2034
Médio Jaguaribe | Eixo Aspectos Ambientais | Programa de mitigação dos impactos do setor produtivo sobre os recursos hídricos | Manutenção da APA Currais e criação das APAS de Olho d’Água da Bica e Olho d'Água de São Bento em Tabuleiro do Norte | Conservação Ambiental | Prefeituras, Governo Estadual |  | 2030 - 2039
Médio Jaguaribe | Eixo Aspectos Ambientais | Programa de mitigação dos impactos do setor produtivo sobre os recursos hídricos | Promover maior fiscalização do desmatamento da Chapada do Apodi | Fiscalização | Prefeituras, Governo Estadual | 5.000,00 R$/Fiscal | 2024 - 2054
Médio Jaguaribe | Eixo Aspectos Ambientais | Programa de mitigação dos impactos do setor produtivo sobre os recursos hídricos | Implantação de unidade de polícia ambiental no Médio Jaguaribe | Fiscalização | Governo Estadual |  | 2024 - 2034
Médio Jaguaribe | Eixo Aspectos Ambientais | Programa de mitigação dos impactos do setor produtivo sobre os recursos hídricos | Implantação de unidade de corpo de bombeiros no município de Jaguaribe | Conservação Ambiental | Governo Estadual |  | 2024 - 2034
Médio Jaguaribe | Eixo Aspectos Ambientais | Programa de mitigação dos impactos do setor produtivo sobre os recursos hídricos | Recuperação de áreas degradadas nos assentamentos localizados no Médio Jaguaribe | Conservação Ambiental | Governo Federal, Tesouro estadual, Prefeituras | 20.000,00 R$/Ha | 2024 - 2044
Médio Jaguaribe | Eixo Aspectos Ambientais | Programa de mitigação dos impactos do setor produtivo sobre os recursos hídricos | Criação da APA ao longo da Chapada do Apodi | Conservação Ambiental | Governo Federal, Governo Estadual, Governo Municipal |  | 2024 - 2034