## Página1
reservatorio_nome | eixo | programa | acao_especifica | tipologia | fonte_recursos | orcamento_previsto | cronograma | Metrica de Indicador de execução | Peso de Dificuldade (PDP)
Salgado | Eixo Oferta Hídrica | Programa incremento da oferta hídrica superficial | PISF – Construção do Ramal do Salgado | Estrutural | Governo Federal | R$ 600.000.000,00 | 2024 - 2033 | 0.35
Salgado | Eixo Oferta Hídrica | Programa incremento da oferta hídrica superficial | Projeto Malha d'água - Sistema Adutor Cariri Oriental - CAC Trecho I (Porteiras, Jardim, Brejo Santo, Milagres, Abaiara, Mauriti, Barro, Jati e Penaforte) | Estrutural | Tesouro estadual, Governo Federal, Operação de crédito | R$ 372.793.898,76 | 2024 - 2033 | 0.3
Salgado | Eixo Oferta Hídrica | Programa incremento da oferta hídrica superficial | Projeto Malha d'água - Sistema Adutor CRAJUBAR - CAC Trecho I (Crato, Juazeiro do Norte, Barbalha, Missão Velha e Caririaçu) | Estrutural | Tesouro estadual, Governo Federal, Operação de crédito | R$ 294.715.508,41 | 2034 - 2043
Salgado | Eixo Oferta Hídrica | Programa incremento da oferta hídrica superficial | Projeto Malha d'água - Sistema Adutor Orós - Centro Sul - Açude Orós (Orós, Icó, Cedro, Granjeiro, Várzea Alegre e Farias Brito. Integrando Iguatu) | Estrutural | Tesouro estadual, Governo Federal, Operação de crédito | R$ 89.101.037,17 | 2034 - 2043
Salgado | Eixo Oferta Hídrica | Programa incremento da oferta hídrica superficial | Projeto Malha d'água - Sistema Adutor Salgado - Centro Sul - Ramal do Salgado (Aurora, Lavras da Mangabeira, Ipaumirim, Baixio e Umari.Integrando Várzea Alegre, Granjeiro e Farias Brito) | Estrutural | Tesouro estadual, Governo Federal, Operação de crédito | R$ 170.248.254,707 | 2034 - 2043 | 0.2
Salgado | Eixo Oferta Hídrica | Programa incremento da oferta hídrica superficial | Estudo mais acurado sobre as perdas em trânsito na RH do Salgado. | Projeto | Tesouro estadual, Governo Federal, Operação de crédito | R$ 2.000.000,00 | 2034 - 2043 | 0.25
Salgado | Eixo Oferta Hídrica | Programa incremento da oferta hídrica superficial | Construção de nova adutora do PISF para o Açude Quixabinha | Estrutural | Governo Federal | 198,00 R$/Habitante | 2044 - 2053
Salgado | Eixo Oferta Hídrica | Programa incremento da oferta hídrica superficial | Construção da Barragem Berê no município de Jardim. | Estrutural | Tesouro estadual | R$ 47.650.279,46 | 2044 - 2053
Salgado | Eixo Oferta Hídrica | Programa incremento da oferta hídrica superficial | Estação Elevatória para transferência de água do Rio Carás para o Açude Manoel Balbino. | Estrutural | Tesouro estadual | 53,00 R$/Habitante | 2044 - 2053
Salgado | Eixo Oferta Hídrica | Programa incremento da oferta hídrica superficial | Construção da Barragem Riacho do Meio no município de Granjeiro. | Estrutural | Tesouro estadual | R$ 49.063.838,00 | 2044 - 2053
Salgado | Eixo Oferta Hídrica | Programa incremento da oferta hídrica superficial | Transposição da água do Riacho do Meio para o Açude Junco, na localidade Canabrava dos Ferreiras | Estrutural | Tesouro estadual | 198,00 R$/Habitante | 2044 - 2053
Salgado | Eixo Oferta Hídrica | Programa Incremento da oferta hídrica subterrânea | Realizar estudo para avaliar a real disponibilidade hídrica | Estudo | Tesouro Estadual, FECOP, Governo Federal | R$ 450.000,00 | 2024 - 2033 | 0.2
Salgado | Eixo Oferta Hídrica | Programa Incremento da oferta hídrica subterrânea | subterrânea na Bacia sedimentar do Araripe |  |  |  | 2024 - 2033 | 0.5
Salgado | Eixo Oferta Hídrica | Programa Incremento da oferta hídrica subterrânea | Realizar estudo para avaliar a disponibilidade hídrica subterrânea nas outras áreas sedimentares da RH do Salgado. | Estudo | Tesouro Estadual, Governo Federal, Recursos próprios da Cogerh | R$ 150.000,00 | 2034 - 2043
Salgado | Eixo Oferta Hídrica | Programa Incremento da oferta hídrica subterrânea | Construir poços para abastecimento urbano de Granjeiro, Barro, Dom Quintino, Ponta da Serra, Jardim e Umburanas | Estudo | Governo Federal, Governo Estadual | 1.193,00 R$/Habitante | 2034 - 2043
Salgado | Eixo Oferta Hídrica | Programa Diversificação da oferta hídrica | Implementar programas de reuso da água junto à usuários comerciais e de serviços. | Capacitação | Governo estadual, Cogerh | - | 2034 - 2043 | 0.75
Salgado | Eixo Oferta Hídrica | Programa Diversificação da oferta hídrica | Programa de Estudos e Projetos: Projeto piloto de reuso de águas de irrigação na Bacia do Salgado com o uso das técnicas de tratamento de esgotos. Há uma recomendação que também seja estudado o reuso de águas em piscicultura com a criação de peixes nas lagoas de estabilização. | Estrutural | Prefeituras municipais, Governo estadual, Investimento privado | R$ 2.000.000,00 | 2034 - 2043
Salgado | Eixo Oferta Hídrica | Programa Diversificação da oferta hídrica | Elaboração de políticas públicas que incentivem o reuso da água | Planejamento | Governo Federal, Governo Estadual | - | 2034 - 2043 | 0.5
Salgado | Eixo Oferta Hídrica | Programa Diversificação da oferta hídrica | Expandir a implantação de sistemas de reuso de águas cinzas e esgoto em comunidades rurais | Estrutural | Tesouro Estadual, Governo Federal, Operação de Crédito | R$ 1.300.000,00 | 2034 - 2043
Salgado | Eixo Oferta Hídrica | Programa Diversificação da oferta hídrica | Implementar técnicas de reuso de água na indústria. | Conservação de água | FIEC, Governo Federal | R$ 19.841.000,00 | 2034 - 2043
Salgado | Eixo Oferta Hídrica | Programa Diversificação da oferta hídrica | Implementar técnicas de reuso de água na irrigação. | Conservação de água | EMBRAPA, Governo Federal, Governo Estadual | 22.000.000,00 R$ SUGESTÃO DE COLOCAR R$/HA | 2034 - 2043
Salgado | Eixo Oferta Hídrica | Programa Diversificação da oferta hídrica | Aumento de Oferta Hídrica por meio da construção de barragens subterrâneas | Estrutural | Tesouro estadual | 47.040,92 R$/ Barragem | 2034 - 2043
Salgado | Eixo Oferta Hídrica | Programa Diversificação da oferta hídrica | Aumento de Oferta Hídrica por meio da construção de barraginhas | Estrutural | Tesouro estadual | 447.745,00 R$/ Barraginha | 2034 - 2043
Salgado | Eixo Oferta Hídrica | Programa Diversificação da oferta hídrica | Construção de cisternas visando atender a população rural difusa, com implementação de políticas públicas que garantam a continuidade do abastecimento | Estrutural | Governo Federal, Tesouro estadual, FECOP | 4.404,71 R$/Cisterna | 2034 - 2043
Salgado | Eixo Oferta Hídrica | Programa Diversificação da oferta hídrica | Sistema de Abastecimento na Comunidade Santa Vitória, no município de Granjeiro, a fim de universalizar o acesso à água. | Estrutural | Tesouro estadual | 1.193,00 R$/ Habitante | 2044 - 2053
Salgado | Demanda hídrica | Programa Gestão da demanda humana | Realizar um estudo para atualização dos dados de demanda populacional e hídrica da RH Salgado | Estudo | Tesouro estadual, Prefeituras, Funcap e CNPq | R$ 200.000,00 | 2034 - 2043
Salgado | Demanda hídrica | Programa Gestão da demanda humana | Estudos sobre impactos na demanda hídrica referentes a instalação e operação de novos hotéis e loteamentos na RH do Salgado. | Estudo | CNPq, Funcap, Tesouro estadual, Prefeituras | R$ 250.000,00 | 2044 - 2053
Salgado | Demanda hídrica | Programa Gestão da demanda humana | Redução das perdas de água tratada, decorrentes de furto, desperdícios ou defeito na distribuição, com a implantação e ampliação dos | Estrutural | Cagece, Banco Mundial | 3,02 R$/metro de rede | 2034 - 2043
Salgado | Demanda hídrica | Programa Gestão da demanda humana | Distritos de Medição e Controle (DMC), de forma progressiva, iniciando nos municípios de maiores volumes operacional e alcançando os demais municípios. |  |  |  | 2034 - 2043
Salgado | Demanda hídrica | Programa Gestão da demanda humana | Redução das perdas em trânsito do sistema de água bruta para a manutenção adequada dos sistemas de adução. | Projeto | Governo Federal, Tesouro estadual, Operação de crédito | R$ 2.000.000,00 | 2024 - 2033 | 0.75
Salgado | Demanda hídrica | Gestão da demanda aquícola | Criar um sistema de informação com banco de dados de pesca e aquicultura | Projeto | Governo Federal, Tesouro Estadual, Recursos próprios da Cogerh | R$ 35.000,00 | 2034 - 2043
Salgado | Demanda hídrica | Gestão da demanda aquícola | Estudos sobre a capacidade de suporte dos reservatórios | Estudo | Tesouro estadual, Funcap, CNPq | R$ 450.000,00 | 2034 - 2043
Salgado | Demanda hídrica | Gestão da demanda aquícola | Regulamentar a criação de peixes nos açudes. | Regulamentação | Governo Federal, Governo estadual | R$ 100.000,00 | 2044 - 2053
Salgado | Demanda hídrica | Gestão da demanda ambiental | Estudo sobre a vazão ecológica das fontes | Estudo | Tesouro estadual, ANA, Prefeituras, Funcap e CNPq | R$ 200.000,00 | 2034 - 2043
Salgado | Demanda hídrica | Gestão da demanda ambiental | Realizar estudo para viabilização do abastecimento humano a partir do levantamento das comunidades de todos os municípios da RH Salgado | Estudo | Tesouro estadual, ANA, Prefeituras, FECOP, Funcap e CNPq | 22.000,00 R$/Estudo | 2034 - 2043
Salgado | Demanda hídrica | Ampliação da eficiência na irrigação | Implementação e ampliação de manejos de irrigação que propiciem uma maior eficiência no uso da água para as culturas | Estrutural | Governo Federal, Banco do Nordeste, Operação de crédito | 6.500,00 R$/hectare | 2034 - 2043
Salgado | Demanda hídrica | Ampliação da eficiência na irrigação | Atualização cadastral de usuários/irrigantes | Monitoramento | Tesouro estadual, Recursos próprios da Cogerh | R$ 200.000,00 | 2024 - 2053
Salgado | Demanda hídrica | Ampliação da eficiência na irrigação | Monitoramento e fiscalização de irrigantes | Fiscalização | SRH, Cogerh | 5.000,00 R$/Fiscal | 2024 - 2053
Salgado | Demanda hídrica | Ampliação da eficiência na irrigação | Capacitação de irrigantes sobre manejo hídrico nos métodos de irrigação com maior eficiência | Capacitação | Governo estadual, Recursos próprios da Cogerh, Pró- Comitê | 10.000,00 R$/Curso | 2024 - 2053
Salgado | Eixo Aspectos ambientais | Gestão da qualidade da água dos mananciais | Implantação de coleta seletiva de resíduos e reciclagem | Estrutural | Prefeituras | 100.000,00 R$/Município | 2024 - 2033 | 0.15
Salgado | Eixo Aspectos ambientais | Gestão da qualidade da água dos mananciais | Programa de monitoramento - Realizar o diagnóstico e análises qualitativas das águas para todos os reservatórios gerenciados pela COGERH (bacteriológica, pesticidas, físico-química padrão e resumida, demanda e teor de oxigênio dissolvido, eutrofização). | Estudo | SRH, Cogerh, ANA | 100.000,00 R$/Estudo | 2034 - 2043
Salgado | Eixo Aspectos ambientais | Gestão da qualidade da água dos mananciais | Tamponamento de poços abandonados | Estrutural | SRH, Cogerh, Sohidra | 1.000,00 R$/poço | 2024 - 2033 | 0.25
Salgado | Eixo Aspectos ambientais | Gestão da qualidade da água dos mananciais | Ordenação das atividades nas margens dos açudes da RHS - agrotóxicos, pecuária, açudes Olho d'água e Lima Campos e Manoel Balbino | Ampliação de pessoal | SRH e COGERH | 5.000,00 R$/fiscal | 2024 - 2033 | 0.35
Salgado | Eixo Aspectos ambientais | Gestão da qualidade da água dos mananciais | Elaborar um Diagnóstico de uso das áreas do entorno nos açudes para subsidiar uma ação de programa de monitoramento. | Estudo | SRH, Cogerh, ANA | 50.000,00 R$/Estudo | 2024 - 2033 | 0.25
Salgado | Eixo Aspectos ambientais | Gestão da qualidade da água dos mananciais | Implantação e ampliação do Esgotamento Sanitário. | Estudo | Prefeituras Municipais, Cagece, Governo Federal | 4309,69 R$/ligação | 2024 - 2033 | 0.35
Salgado | Eixo Aspectos ambientais | Gestão da qualidade da água dos mananciais | Elaboração e atualização dos Planos Municipais de Saneamento Básico e implantação de consórcio de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos | Estudo | Prefeituras Municipais, Cagece, Governo Federal | 700.000,00 R$/plano | 2034 - 2043
Salgado | Eixo Aspectos ambientais | Gestão da qualidade da água dos mananciais | Programa para fiscalização do cumprimento da legislação | Ampliação de pessoal | Governo do estado | 5.000,00 R$/fiscal | 2024 - 2053
Salgado | Eixo Aspectos ambientais | Gestão da qualidade da água dos mananciais | para o uso de agrotóxicos na RH do Salgado, notadamente nas margens dos açudes |  |  |  | 2024 - 2053
Salgado | Eixo Aspectos ambientais | Gestão da qualidade da água dos mananciais | Ordenação das atividades nas margens dos açudes da RHS - agrotóxicos, pecuária, postos de lavagem - Açude São Domingos II | Ampliação de pessoal | SRH e COGERH | 5.000,00 R$/fiscal | 2044 - 2053
Salgado | Eixo Aspectos ambientais | Gestão da qualidade da água dos mananciais | Ordenação das atividades nas margens dos açudes da RHS - agrotóxicos e recreação - Açude Rosário | Ampliação de pessoal | SRH e COGERH | 5.000,00 R$/fiscal | 2044 - 2053
Salgado | Eixo Aspectos ambientais | Programa de mitigação dos impactos do setor produtivo sobre os recursos hídricos | Elaborar avaliação ambiental estratégica da extração de minérios sobre os recursos hídricos da RH do Salgado | Estudo | Tesouro Estadual, Prefeituras, Funcap e CNPq | R$ 450.000,00 | 2034 - 2043
Salgado | Eixo Aspectos ambientais | Programa de mitigação dos impactos do setor produtivo sobre os recursos hídricos | Programa de Conservação do Solo e Manejo Sustentável da Caatinga | Programa | Governo Federal, Tesouro estadual | 50.000,00 R$/Ha | 2034 - 2043
Salgado | Eixo Aspectos ambientais | Programa de conservação ambiental | Revitalização do Trecho do Riacho São Miguel | Preservação | Tesouro Estadual, Governo Federal | 20.000,00 R$/Ha | 2024 - 2033 | 0.15
Salgado | Eixo Aspectos ambientais | Programa de conservação ambiental | Regulamentar o rastreamento de perfuratrizes de poços profundos. | Legislação | Governo estadual | - | 2034 - 2043
Salgado | Eixo Aspectos ambientais | Programa de conservação ambiental | Elaboração de inventários ambientais dos açudes (Açudes que Faltam IVA) | Estudo | Tesouro Estadual, Recursos Próprios da Cogerh | 192.645,00 R$/por IVA | 2034 - 2043
Salgado | Eixo Aspectos ambientais | Programa de conservação ambiental | Revitalização do Trecho do Riacho dos Porcos (Barragem Porcos - Brejo Santo até a Barragem Rosário - Milagres) | Preservação | Tesouro Estadual, Governo Federal | 20.000,00 R$/Ha | 2034 - 2043 | 0.2
Salgado | Eixo Aspectos ambientais | Programa de conservação ambiental | Revitalização do Perímetro Icó- Lima Campos | Estrutural | Tesouro Estadual, Governo Federal | 50.000,00 R$/Ha | 2034 - 2043
Salgado | Eixo Aspectos ambientais | Programa de conservação ambiental | Programa de Recuperação da Mata Ciliar e de Áreas Degradadas | Preservação | Tesouro Estadual, Governo Federal | 20.000,00 R$/Ha | 2044 - 2053
Salgado | Eixo Aspectos ambientais | Programa de conservação ambiental | Fortalecimento do Ecoturismo e turismo rural/ Ambiental. | Gestão | BNB, Operação de crédito e Iniciativa privada | - | 2024 - 2053
Salgado | Eixo Aspectos ambientais | Programa de mitigação dos impactos do setor produtivo sobre os recursos hídricos | Elaborar avaliação ambiental estratégica da extração de minérios sobre os recursos hídricos da RH do Salgado | Estudo | Tesouro Estadual, Prefeituras, Funcap e CNPq | R$ 450.000,00 | 2034 - 2043
Salgado | Eixo Aspectos ambientais | Programa de mitigação dos impactos do setor produtivo sobre os recursos hídricos | Programa de Conservação do Solo e Manejo Sustentável da Caatinga | Programa | Governo Federal, Tesouro estadual | 50.000,00 R$/Ha | 2034 - 2043
Salgado | Eixo Aspectos ambientais | Proteção ambiental dos mananciais | Identificação, preservação e recuperação das nascentes e olhos d´água/ matas ciliares/encostas. | Preservação | Tesouro Estadual, Governo Federal e Operação de Crédito | 20.000,00 RS/Ha | 2034 - 2043
Salgado | Eixo Aspectos ambientais | Proteção ambiental dos mananciais | Ampliação do programa Produtor de Água (ANA) | Preservação | Tesouro Estadual, Governo Federal e Operação de Crédito | 20.000,00 RS/Ha | 2034 - 2043
Salgado | Eixo Aspectos ambientais | Proteção ambiental dos mananciais | Estudo do impacto do uso de agrotóxico na RH do Salgado | Estudo | CNPq, ANA, Funcap, Embrapa, Governo do estado | R$ 10.000,00 | 2034 - 2043
Salgado | Eixo Aspectos ambientais | Proteção ambiental dos mananciais | Construção de viveiros comunitários e ações de reflorestamentos | Preservação | Tesouro Estadual, Governo Federal e Operação de Crédito | 16.377,00 RS/Ha | 2034 - 2043
Salgado | Eixo Aspectos ambientais | Proteção ambiental dos mananciais | Normatização do uso das fontes | Legislação | Governo estadual | - | 2024 - 2053
Salgado | Eixo Aspectos ambientais | Proteção ambiental dos mananciais | Fiscalização do uso das fontes | Ampliação de pessoal | SRH e COGERH | 5.000,00 R$/fiscal | 2024 - 2053 | 0.2
Salgado | Eixo Aspectos ambientais | Proteção ambiental dos mananciais | Ampliação da fiscalização para coibir o desmatamento das nascentes e construções nas margens dos corpos hídricos | Ampliação de pessoal | Governo do estado | 5.000,00 R$/fiscal | 2024 - 2053
Salgado | Gerenciamento de recursos hídricos | Banco de informações do Plano de RH do Salgado | Desenvolvimento do banco de dados e sistemas de informação para disponibilização de informações sobre os sistemas hídricos, demandas, usuários e outras informações geradas nos planos de recursos hídricos | Projeto | Tesouro Estadual, Recursos Próprios da Cogerh, Tesouro Federal | R$ 48.000,00 | 2034 - 2043
Salgado | Gerenciamento de recursos hídricos | Fortalecimento e aprimoramento da alocação negociada de água | Retomada e regularização das comissões gestoras com atividades paralisadas - açudes e fontes | Gestão | SRH, Cogerh | - | 2024 - 2033 | 0.35
Salgado | Gerenciamento de recursos hídricos | Fortalecimento e aprimoramento da alocação negociada de água | Criação de Comissões Gestoras - açudes e fontes | Gestão | SRH, Cogerh | - | 2024 - 2033 | 0.45
Salgado | Gerenciamento de recursos hídricos | Planejamento de secas | Elaboração de plano de secas de cidades, Hidrossistemas e Região Hidrográfica | Planejamento | Tesouro Estadual, Recursos Próprios da Cogerh | 200.000,00 R$/Plano | 2034 - 2043
Salgado | Gerenciamento de recursos hídricos | Programa de aprimoramento dos instrumentos de gestão | Programa para fiscalização e cadastramento de usuários clandestinos (poços e demais corpos hídricos) | Fiscalização | SRH, Cogerh | 5.000,00 R$/Fiscal | 2024 - 2053
Salgado | Gerenciamento de recursos hídricos | Programa de aprimoramento dos instrumentos de gestão | Fortalecer o monitoramento e a fiscalização de usos dos rios e riachos em áreas urbanas | Monitoramento | SRH, Cogerh | 5.000,00 R$/Fiscal | 2024 - 2053
Salgado | Gerenciamento de recursos hídricos | Programa de aprimoramento dos instrumentos de gestão | Realizar estudos para o enquadramento da água subterrânea da bacia sedimentar do Araripe | Estudo | Tesouro Estadual, ANA, Funcap, CNPq, Recursos próprios da Cogerh | R$ 100.000,00 | 2044 - 2053
Salgado | Gerenciamento de recursos hídricos | Programa de aprimoramento dos instrumentos de gestão | Campanha de conscientização para a importância da regularização da outorga em poços na Bacia Sedimentar do Araripe | Gestão | Tesouro Estadual, Recursos Próprios da Cogerh | 30.000,00 R$/campanha | 2024 - 2053
Salgado | Gerenciamento de recursos hídricos | Programa de aprimoramento dos instrumentos de gestão | Articular parâmetros e normatizações das ações de perfuração de poços e captação de águas em fontes | Estudo | Tesouro Estadual, Recursos Próprios da Cogerh | R$ 30.000,00 | 2024 - 2033 | 0.45
Salgado | Gerenciamento de recursos hídricos | Programa de aprimoramento dos instrumentos de gestão | Ampliação/Atualização do cadastro de usuários | Monitoramento | Tesouro Estadual, Recursos próprios da Cogerh | R$ 190.000,00 | 2024 - 2053
Salgado | Gerenciamento de recursos hídricos | Programa de aprimoramento dos instrumentos de gestão | Instalação de sistema de macromedição de vazão nos | Monitoramento | Tesouro Estadual, Recursos próprios da Cogerh | R$ 1.000.000,00 | 2034 - 2043
Salgado | Gerenciamento de recursos hídricos | Programa de aprimoramento dos instrumentos de gestão | municípios da bacia do Salgado, definida por áreas prioritárias |  |  |  | 2034 - 2043
Salgado | Gerenciamento de recursos hídricos | Programa de aprimoramento dos instrumentos de gestão | Intensificar campanhas de acesso à outorga visando a universalização das outorgas na RH do Salgado | Gestão | Tesouro Estadual, Recursos Próprios da Cogerh | - | 2024 - 2053
Salgado | Gerenciamento de recursos hídricos | Programa de aprimoramento dos instrumentos de gestão | Cadastramento de poços na Bacia Sedimentar do Araripe | Monitoramento | Tesouro Estadual, Recursos próprios da Cogerh | R$ 200.000,00 | 2044 - 2053
Salgado | Gerenciamento de recursos hídricos | Programa de aprimoramento dos instrumentos de gestão | Projeto de cadastramento de usuários e medição de vazões de fontes naturais da Chapada | Monitoramento | Tesouro Estadual, Recursos próprios da Cogerh | R$ 100.000,00 | 2034 - 2043
Salgado | Gerenciamento de recursos hídricos | Programa de aprimoramento dos instrumentos de gestão | Aplicação dos instrumentos de gestão nas fontes, açudes monitorados e poços do Cariri, visando à eficácia do uso dos aquíferos e reservatórios da região | Gestão | Cogerh | - | 2024 - 2053
Salgado | Gerenciamento de recursos hídricos | Programa de aprimoramento dos instrumentos de gestão | Fiscalização integrada com órgãos municipais para coibir a perfuração indiscriminada de poços. | Fiscalização | SRH, Cogerh | 5.000,00 R$/Fiscal | 2024 - 2053
Salgado | Gerenciamento de recursos hídricos | Programa de fomento a inovação tecnológica | Fomentar tecnologias inovadoras na área de recursos hídricos e afins. | Gestão | SRH, Funcap, Cogerh, SEAGRI, EMBRAPA | - | 2024 - 2053
Salgado | Gerenciamento de recursos hídricos | Programa de fomento a inovação tecnológica | Capacitação para o aperfeiçoamento das técnicas de mediação de conflitos | Capacitação | Tesouro Estadual, Recursos Próprios da Cogerh | 10.000,00 R$/Curso | 2034 - 2043
Salgado | Gerenciamento de recursos hídricos | Programa de segurança de barragens | Elaborar um plano de contingência para as barragens na RH do Salgado. | Estudo | Tesouro estadual, Recursos própriod da Cogerh | 50.000,00 R$/Plano | 2024 - 2033 | 0.15
Salgado | Aspectos político-institucionais | Fortalecimento do SIGERH | Articular, através da COGERH, a fiscalização conjunta e com qualidade dos mananciais pelos órgãos públicos | Articulação institucional | Governo estadual, Cogerh, Semace, Ibama | - | 2024 - 2053
Salgado | Aspectos político-institucionais | Fortalecimento do SIGERH | Ampliar ou criar, onde necessário, o corpo técnico das entidades que atuam com recursos hídricos e meio ambiente - principalmente fiscalização | Ampliação de pessoal | SRH | 5000 R$/Fiscal | 2024 - 2053
Salgado | Aspectos político-institucionais | Fortalecimento do SIGERH | Capacitação das instituições municipais envolvidas na execução das ações previstas no Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Salgado | Capacitação | Governo Estadual, Pró-Comitê | 10.000,00 R$/Curso | 2024 - 2053
Salgado | Aspectos político-institucionais | Fortalecimento do SIGERH | Divulgação do Plano de Recursos Hídricos junto a formadores de opinião na região e nas mídias sociais | Comunicação | Governo Estadual, Cogerh | 1.000 R$/estagiário | 2024 - 2053
Salgado | Aspectos político-institucionais | Fortalecimento do SIGERH | Fortalecimento da fiscalização de uso e ocupação dos solos próximos às margens de rios e riachos urbanos | Fiscalização | SRH, Cogerh | 5.000,00 R$/Fiscal | 2024 - 2053
Salgado | Aspectos político-institucionais | Fortalecimento do SIGERH | Ampliação e fortalecimento da capacidade de fiscalização dos múltiplos usos da água e mananciais. | Fiscalização | SRH, Cogerh | 5.000,00 R$/Fiscal | 2024 - 2053
Salgado | Aspectos político-institucionais | Fortalecimento do SIGERH | Criação de uma câmara técnica permanente no CBH para discussão de projetos de lei (PL) e outras legislações pertinentes. | Legislação | Comitê da RH do Salgado | - | 2024 - 2033 | 0.25