## Página1
reservatorio_nome | eixo | programa | acao_especifica | tipologia | fonte_recursos | orcamento_previsto | cronograma | Metrica de Indicador de execução | Peso de Dificuldade (PDP)
Banabuiú | Demanda Hídrica | Gestão da Demanda Humana | Avaliar a necessidade de Construção e instalação de poços para abastecimento urbano de Juatama, no município de Quixadá | Mapeamento | Tesouro estadual, FECOP, Convênio Federal | R$ 2.670.908,52 | 2039 - 2043
Banabuiú | Demanda Hídrica | Gestão da Demanda Humana | Avaliação da estrutura da adutora Monsenhor Tabosa para possível recuperação (fonte hídrica: açude Mons.tabosa) | Estudo | Tesouro Estadual, Prefeituras municipais |  | 2023 - 2028
Banabuiú | Demanda Hídrica | Gestão da Demanda Humana | Estudos sobre impactos na demanda hídrica referentes a instalação e operação de novos hotéis, loteamentos e resorts na RH Banabuiú | Estudo | CNpq, Funcap, Tesouro Estadual, Prefeituras municipais | R$ 250.000,00 | 2039 - 2043
Banabuiú | Demanda Hídrica | Gestão da Demanda Humana | Construção da adutora para abastecer Jurema Nova, Quinimporó e Video, situadas no município de Banabuiú | Estrutural | Tesouro Estadual, Prefeituras municipais | Habitante | 2023 - 2028
Banabuiú | Demanda Hídrica | Gestão da Demanda Humana | Avaliar a necessidade de Construção e instalação de poços para abastecimento urbano de Itatira | Estudo | Tesouro Estadual, Prefeituras municipais |  | 2023 - 2028
Banabuiú | Demanda Hídrica | Gestão da Demanda Humana | Ampliação do sistema de abastecimento para atender as comunidades rurais de Dourado, Curral Novo, Sitio Patos e Pau Branco em Morada Nova | Estrutural | Tesouro Estadual, Prefeituras municipais | R$/Habitante | 2023 - 2028
Banabuiú | Demanda Hídrica | Gestão da Demanda Humana | Construção do sistema para abastecer as comunidades de Lacraia, Tapera, Bom Sucesso, Juazeiro, Poço da Serra, Lagoa da Barbada, Barreros, Abdias e Lagoa Grande- Morada Nova a partir do Canal da Integração. | Estrutural | Tesouro Estadual, Prefeituras municipais | R$/Habitante | 2023 - 2033
Banabuiú | Demanda Hídrica | Gestão da Demanda Humana | Construção da adutora do açude São José I até o município de Boa Viagem. | Estrutural | Tesouro Estadual, Prefeituras municipais | R$/Habitante | 2023 - 2053
Banabuiú | Demanda Hídrica | Gestão da Demanda Humana | Criar política de fomento para os SAAES | Gestão | Tesouro Estadual, prefeituras municipais |  | 2023 - 2033
Banabuiú | Demanda Hídrica | Gestão da Demanda Humana | Construção de adutora para sede urbana de Itatira (fonte hídrica Açude Umari ou integração com o sistema Canindé | Estrutural | Tesouro Estadual, Prefeituras municipais | R$/Habitante | 2023 - 2033
Banabuiú | Demanda Hídrica | Gestão da Demanda Humana | Garantir financiamento público para recuperação e manutenção dos sistemas de abastecimento gerido pelas associações (Todos os municípios da RH de Banabuiú) | Gestão | Tesouro Estadual, Prefeituras municipais |  | 2023 - 2033
Banabuiú | Demanda Hídrica | Gestão da Demanda Urbana | Criação e implementação de instrumentos legais e administrativos para viabilizar a construção sustentável de novas edificações e de construções verdes. | Regulamentação | Prefeituras Municipais | R$ 60.000,00 | 2044 - 2053
Banabuiú | Demanda Hídrica | Gestão da Demanda Urbana | Realização de estudos para fomentar a construção sustentável de novas edificações, bem como construções verdes. | Estudos | CNPq, Funcap, ANA | R$ 350.000,00 | 2044 - 2053
Banabuiú | Demanda Hídrica | Gestão da Demanda Urbana | Redução das perdas em trânsito do sistema de água bruta para a manutenção adequada dos sistemas de adução. | Projeto | Tesouro estadual, Governo Federal, Operação de crédito | R$ 2.000.000,00 | 2029 - 2033
Banabuiú | Demanda Hídrica | Gestão da Demanda Urbana | Redução das perdas de água tratada, decorrentes de furto, desperdícios ou defeito na distribuição, com a implantação e ampliação dos Distritos de Medição e Controle (DMC), de forma progressiva, iniciando nos municípios de maiores volumes operacional e alcançando os demais municípios | Projeto | Cagece, Banco Mundial | 3,02 R$/m de rede | 2023 - 2033
Banabuiú | Demanda Hídrica | Gestão da Demanda Urbana | Atualização cadastral de usuários/irrigantes (Toda a RH do Banabuiú) | Monitoramento | Tesouro Estadual, Recursos próprios da Cogerh | R$ 192.507,60 | 2034 - 2038
Banabuiú | Demanda Hídrica | Gestão da Demanda Urbana | Monitoramento e fiscalização de irrigantes | Fiscalização | SRH, COGERH | 5.000,00 R$/Fiscal | 2034 - 2038
Banabuiú | Demanda Hídrica | Gestão da Demanda Urbana | Estudo de capacidade de aumento de oferta hídrica e desenvolvimento de agricultura irrigada no município de Boa Viagem | Estudo | SRH, COGERH |  | 2039 - 2043
Banabuiú | Demanda Hídrica | Gestão da Demanda Urbana | Capacitação de irrigantes sobre manejo hídrico nos métodos de irrigação com maior eficiência | Capacitação | Tesouro Estadual, Recursos Próprios da Cogerh | 6.667,23 R$/pessoa | 2029 - 2038
Banabuiú | Demanda Hídrica | Gestão da Demanda Urbana | Recuperação e revitalização do Perímetro Irrigado de Morada Nova | Estrutural | Governo Federal, DNOCS | 50.000,00 R$/ha | 2023 - 2033
Banabuiú | Demanda Hídrica | Gestão da Demanda Urbana | Ampliação do monitoramento dos poços existentes no perímetro irrigado de Morada Nova e PROMOVALE | Monitoramento | SRH, COGERH |  | 2023- 2028
Banabuiú | Demanda Hídrica | Gestão da Demanda Urbana | Estudo da demanda hídrica do perímetro irrigado de Morada Nova e PROMOVALE | Estudo | DNOCS, CNPq, Universidades, |  | 2023 - 2033
Banabuiú | Demanda Hídrica | Gestão da Demanda Urbana | Projeto Piloto para aproveitamento de água de reuso para o setor de Irrigação | Conservação de água | Governo do estado, SEDET, COGERH, Prefeituras municipais | R$ 22.000.000,00 | 2029 - 2033
Banabuiú | Demanda Hídrica | Gestão da Demanda Urbana | Implementação e ampliação de manejos de irrigação que propiciem uma maior eficiência no uso da água | Estrutural | Governo Federal, Banco do Nordeste, Operação de crédito | 6.500,00 R$/hectare | 2023 - 2033
Banabuiú | Demanda Hídrica | Gestão da Demanda Urbana | Projeto piloto para o tratamento de água subterrânea afetada por capa rosa para abastecimento humano | Estudo | Governo do Estado, FUNCEME, COGERH |  | 2023 - 2028
Banabuiú | Demanda Hídrica | Melhoria da Eficiência do Uso da Água na Indústria | Fortalecimento da fiscalização do uso de água e lançamento de efluentes do setor industrial | Ampliação de pessoal | SRH, COGERH | 5.000,00 R$/Fiscal | 2023 - 2039
Banabuiú | Demanda Hídrica | Melhoria da Eficiência do Uso da Água na Indústria | Adequação de tecnologias para o reuso da água na indústria | Conservação de água | FIEC, Governo Federal | R$ 19.841.000,00 | 2023 - 2033
Banabuiú | Demanda Hídrica | Gestão da Demanda Aquícola | Criar um sistema de informação com banco de dados de pesca e aquicultura | Projeto | Tesouro Estadual, Recursos Próprios da Cogerh, Governo Federal | R$ 35.000,00 | 2029 - 2038
Banabuiú | Demanda Hídrica | Gestão da Demanda Aquícola | Estudos sobre a capacidade de suporte dos reservatórios e águas subterrâneas | Estudo | Tesouro Estadual, Funcap, CNPq | R$ 450.000,00 | 2034 - 2038
Banabuiú | Demanda Hídrica | Gestão da Demanda Aquícola | Mapeamento das atividades de carcinicultura na RH do Banabuiú | Fiscalização | SRH e COGERH | 5.000,00 R$/fiscal | 2023 - 2043
Banabuiú | Demanda Hídrica | Gestão da Demanda Aquícola | Disciplinamento e fiscalização da atividade de carcinicultura. | Fiscalização | SRH e COGERH | 5.000,00 R$/fiscal | 2023 - 2053
Banabuiú | Oferta Hídrica | Incremento da Oferta Hídrica Superficial | Elaboração dos planos de segurança de barragem para conservação e manutenção dos açudes estaduais e federais | Estudo | SRH, COGERH |  | 2023 - 2028
Banabuiú | Oferta Hídrica | Incremento da Oferta Hídrica Superficial | Estudo sobre perdas em trânsito da RH do Banabuiú | Estudo | Tesouro estadual, Governo Federal, Operação de crédito | R$ 2.000.000,00 | 2023 - 2033
Banabuiú | Oferta Hídrica | Incremento da Oferta Hídrica Superficial | Implantação da segunda etapa do eixão das águas | Estrutural | Tesouro estadual, Operação de crédito | R$ 1.246.428.020,00 | 2029 - 2033
Banabuiú | Oferta Hídrica | Incremento da Oferta Hídrica Superficial | Reforma das ETAs de Quixeramobim | Estrutural | Tesouro estadual, Operação de crédito | R$ 9.573.163,52 | 2029 - 2038
Banabuiú | Oferta Hídrica | Incremento da Oferta Hídrica Superficial | Construção do Sistema Adutor 26 - Sistema adutor Curral Velho - Baixo Jaguaribe | Estrutural | Tesouro estadual, Operação de crédito | R$ 283.349.136,35 | 2023 - 2033
Banabuiú | Oferta Hídrica | Incremento da Oferta Hídrica Superficial | Conclusão do Sistema Adutor 22 – Banabuiú-Sertão Central: Banabuiú, Solonópole, Jaguaretama, Milhã, Deputado Irapuan Pinheiro, Senador Pompeu, Piquet Carneiro, Mombaça, Pedra Branca; | Estrutural | Tesouro estadual, Governo Federal, Operação de crédito | R$ 619.397.128,76 | 2023 - 2033
Banabuiú | Oferta Hídrica | Incremento da Oferta Hídrica Superficial | Construção do Sistema Adutor 23 – Fogareiro-Alto Banabuiú: Boa Viagem, Itatira, Madalena, Monsenhor Tabosa; | Estrutural | Tesouro estadual, Governo Federal, Operação de crédito | R$ 446.659.814,96 | 2023 - 2033
Banabuiú | Oferta Hídrica | Incremento da Oferta Hídrica Superficial | Construção do açude Riacho do Feijão | Estrutural | Tesouro estadual, Governo Federal, Operação de crédito | R$ 27.089.385,00 | 2029 - 2038
Banabuiú | Oferta Hídrica | Incremento da Oferta Hídrica Superficial | Construção açude Cajazeira | Estrutural | Tesouro estadual, Governo Federal, Operação de crédito | R$ 40.612.125,00 | 2034 - 2043
Banabuiú | Oferta Hídrica | Incremento da Oferta Hídrica Superficial | Construção do Sistema Adutor 24 – Sertões de Quixadá-Quixeramobim: Choró, Ibaretama, Quixadá e Quixeramobim. | Estrutural | Tesouro estadual, Governo Federal, Operação de crédito | R$ 576.934.576,84 | 2023 - 2033
Banabuiú | Oferta Hídrica | Incremento da Oferta Hídrica Superficial | Construção do açude Riacho do Tapuio | Estrutural | Tesouro estadual, Governo Federal, Operação de crédito | R$ 2.818.846,37 | 2034 - 2038
Banabuiú | Oferta Hídrica | Incremento da Oferta Hídrica Superficial | Construção açude Aroeira | Estrutural | Tesouro estadual, Governo Federal, Operação de crédito | R$ 29.270.000,00 | 2029 - 2038
Banabuiú | Oferta Hídrica | Incremento da Oferta Hídrica Superficial | Estudo de viabilidade técnica para a construção de três barragens de contenção no rio Banabuiú, na região do PROMOVALE | Estudo | Tesouro estadual, Governo Federal, Operação de crédito | R$ 133.000,00 | 2023 - 2028
Banabuiú | Oferta Hídrica | Incremento da Oferta Hídrica Superficial | Construção de uma nova ETA para aumentar a produção de água em Morada Nova | Estrutural | Tesouro estadual, Governo Federal, Operação de crédito | 221,00 R$/Habitante | 2023 - 2028
Banabuiú | Oferta Hídrica | Incremento da Oferta Hídrica Superficial | Estudo de viabilidade técnica para construção de um açude no município de Milhã. | Estrutural | Tesouro estadual, Governo Federal, Operação de crédito | R$ 2.818.846,37 | 2023 - 2033
Banabuiú | Oferta Hídrica | Incremento da Oferta Hídrica Subterrânea | Mapear e outorgar os poços existentes na RH do Banabuiú | Mapeamento | Tesouro Estadual, Recursos | R$ 2.670.908,52 | 2029 - 2038
Banabuiú | Oferta Hídrica | Incremento da Oferta Hídrica Subterrânea | Plano de monitoramento de poços na RH do Banabuiú | Monitoramento | Tesouro Estadual, SRH e Recursos Próprios da Cogerh | R$ 3.000.000,00 | 2029 - 2033
Banabuiú | Oferta Hídrica | Incremento da Oferta Hídrica Subterrânea | Realização de estudos de impacto das águas subterrâneas nos processos de alocação negociada de águas, em especial nos períodos de escassez hídrica | Estudo | CNPq, Funcap, Tesouro estadual, Prefeituras | R$ 250.000,00 | 2029 - 2033
Banabuiú | Oferta Hídrica | Diversificação da Oferta Hídrica | Estudo para reuso das águas das lavagens dos filtros. | Estudo | SRH, CAGECE, SAAES, SISAR, |  | 2029 - 2033
Banabuiú | Oferta Hídrica | Diversificação da Oferta Hídrica | Recuperação dos dessalinizadores das comunidades rurais da RH do Banabuiú | Recuperação | SRH, SOHIDRA, DAS |  | 2029 - 2033
Banabuiú | Oferta Hídrica | Diversificação da Oferta Hídrica | Captação de água das chuvas (cisternas de placa e calçadão) | Estrutural | Tesouro estadual, Governo Federal, Operação de crédito | 4.404,71 R$/Unidade | 2023 - 2038
Banabuiú | Oferta Hídrica | Diversificação da Oferta Hídrica | Elaboração de políticas públicas que incentivem o reuso da água | Gestão | Governo Federal, Governo do estado, SRH, COGERH |  | 2023 - 2028
Banabuiú | Oferta Hídrica | Diversificação da Oferta Hídrica | Expansão da implantação de sistemas de reuso de águas cinzas e de esgoto em comunidades rurais | Estrutural | Tesouro Estadual, Governo Federal, Operação de Crédito | R$ 1.300.000,00 | 2029 - 2038
Banabuiú | Oferta Hídrica | Diversificação da Oferta Hídrica | Implementação de programa de reuso da água junto à usuários do setor de indústria e de serviços | Planejamento | Governo Federal, Governo do estado, SRH, COGERH | R$ 19.841.000,00 | 2029 - 2033
Banabuiú | Gerenciamento de recursos Hídricos | Banco de Informações | Desenvolver um Banco de dados e sistemas de informação para disponibilização de informações sobre os sistemas hídricos, demandas, usuários e outras informações geradas nos planos de recursos hídricos | Projeto | Tesouro Estadual, Recursos Próprios da Cogerh, Tesouro Federal | R$ 48.000,00 | 2039 - 2043
Banabuiú | Gerenciamento de recursos Hídricos | Programa de Aprimoramento dos Instrumentos de Gestão | Divulgação da prestação de contas dos valores de investimento, operação, administração e manutenção (OAM) da infraestrutura dos corpos hídricos (Anual) | Gestão |  |  | 2034 - 2038
Banabuiú | Gerenciamento de recursos Hídricos | Programa de Aprimoramento dos Instrumentos de Gestão | Criação de sistema de monitoramento de açudes públicos não monitorados pelo Estado | Gestão | SRH, Cogerh |  | 2023 - 2033
Banabuiú | Gerenciamento de recursos Hídricos | Programa de Aprimoramento dos Instrumentos de Gestão | Atualizar cadastro de usuários | Gestão | SRH, Cogerh | R$ 192.507,60 | 2023 - 2028
Banabuiú | Gerenciamento de recursos Hídricos | Programa de Aprimoramento dos Instrumentos de Gestão | Incluir os Açudes Muquém e Chile em Ibicuitinga,nas ações de monitoramento da Cogerh. | Gestão | SRH, Cogerh |  | 2023 - 2033
Banabuiú | Gerenciamento de recursos Hídricos | Fortalecimento e aprimoramento da alocação negociada de água | Retomar a Câmara Técnica de Qualidade da Água e criar a Câmara Técnica para acompanhamento das operações | Gestão | SRH, Cogerh |  | 2034 - 2038
Banabuiú | Gerenciamento de recursos Hídricos | Fortalecimento e aprimoramento da alocação negociada de água | Melhorar a divulgação anual dos resultados da alocação negociada de água | Gestão | SRH, Cogerh |  | 2023 - 2033
Banabuiú | Gerenciamento de recursos Hídricos | Fortalecimento e aprimoramento da alocação negociada de água | Criar e acompanhar as Comissões Gestoras | Gestão | SRH, COGERH
Banabuiú | Gerenciamento de recursos Hídricos | Programa de Gestão de Conflitos | Capacitação para o aperfeiçoamento das técnicas de mediação de conflitos para membros do comitê, comissões gestoras e usuários | Capacitação | Tesouro Estadual, Recursos Próprios da Cogerh | 6.667,23 R$/pessoa | 2029 - 2038
Banabuiú | Gerenciamento de recursos Hídricos | Planejamento de secas | Elaboração do Plano proativo de seca do Hidrossistema Fogareiro - Quixeramobim | Planejamento | Tesouro Estadual, Recursos Próprios da Cogerh | 200.000,00 R$/Plano | 2023 - 2028
Banabuiú | Gerenciamento de recursos Hídricos | Planejamento de secas | Implantação do plano proativo de seca do Hidrossistema Patu | Planejamento | Tesouro Estadual, Recursos Próprios da Cogerh | 200.000,00 R$/Plano | 2023 - 2033
Banabuiú | Gerenciamento de recursos Hídricos | Planejamento de secas | Elaboração do Plano proativo de seca para os reservatórios monitorados da RH do Banabuiú | Planejamento | Tesouro Estadual, Recursos Próprios da Cogerh | 200.000,00 R$/Plano | 2023 - 2033
Banabuiú | Gerenciamento de recursos Hídricos | Planejamento de secas | Estabelecimento do sistema de planejamento proativo de secas a nível de Estado | Planejamento | Governo Federal, Governo estadual, SRH, COGER
Banabuiú | Aspectos Ambientais | Gestão da Qualidade da Água dos Mananciais | Atualização dos Planos Municipais de Saneamento Básico | Estudo | Prefeituras Municipais, Cagece, Governo Federal | 700.000,00 R$/plano | 2039 - 2043
Banabuiú | Aspectos Ambientais | Gestão da Qualidade da Água dos Mananciais | Disciplinamento do uso dos Recursos hídricos para Turismo e Lazer | Ampliação de pessoal | Tesouro Estadual, Recursos Próprios da Cogerh | 5.000,00 R$/Fiscal | 2029 - 2038
Banabuiú | Aspectos Ambientais | Gestão da Qualidade da Água dos Mananciais | Incentivar a agroecologia e a produção orgânica | Proteção Ambiental | Tesouro Estadual, Governo Federal e Operação de Crédito | R$ 625.000,00 | 2034 - 2043
Banabuiú | Aspectos Ambientais | Gestão da Qualidade da Água dos Mananciais | Fortalecimento dos consórcios de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos | Gestão | Tesouro Estadual, Governo Federal e Operação de Crédito |  | 2029 - 2033
Banabuiú | Aspectos Ambientais | Gestão da Qualidade da Água dos Mananciais | Incentivar a criação de programas e sistemas de reúso de água | Projeto | Tesouro Estadual, Governo Federal e Operação de Crédito |  | 2034 - 2043
Banabuiú | Aspectos Ambientais | Gestão da Qualidade da Água dos Mananciais | Construção de ETEs, prioritariamente à montante e nas comunidades ao entorno dos reservatórios | Estrutural | Governo Federal, Governo estadual, CAGECE, COGERH | 602,00 R$/habitante | 2029 - 2044
Banabuiú | Aspectos Ambientais | Gestão da Qualidade da Água dos Mananciais | Análises qualitativas das águas (bacteriológica, pesticidas, físico-química padrão e resumida, demanda e teor de oxigênio dissolvido) | Estudo | SRH, Cogerh, ANA | 100.000,00 R$/Estudo | 2023 - 2053
Banabuiú | Aspectos Ambientais | Gestão da Qualidade da Água dos Mananciais | Ampliação da rede de abastecimento e a substituição das tubulações de amianto existentes em todos os municípios da RH do Banabuiú | Estrutural | Governo estadual, CAGECE, SAEE | 1.193,00 R$/habitante | 2029 - 2038
Banabuiú | Aspectos Ambientais | Gestão da Qualidade da Água dos Mananciais | Atualização do mapeamento e monitoramento de poços profundo nos municípios | Monitoramento | Tesouro Estadual, SRH e Recursos Próprios da Cogerh | R$ 3.000.000,00 | 2023 -2043
Banabuiú | Aspectos Ambientais | Gestão da Qualidade da Água dos Mananciais | Ampliação do esgotamento sanitário | Estrutural | Governo estadual, CAGECE, SAEE | 3.809,00 R$/habitante | 2023 - 2038
Banabuiú | Aspectos Ambientais | Gestão da Qualidade da Água dos Mananciais | Realização de estudos sobre reservas hídricas subterrâneas | Estudo | CNPq, Funcap,COGERH, |  | 2023 - 2033
Banabuiú | Aspectos Ambientais | Gestão da Qualidade da Água dos Mananciais | Realização de estudo sobre o impacto do capa-rosa na RH do Banabuiú | Estudo | CNPq, Funcap, Universidades |  | 2023 - 2033
Banabuiú | Aspectos Ambientais | Proteção Ambiental dos Mananciais | Fortalecimento do Ecoturismo e turismo ambiental (foco nas áreas de preservação Ambiental e sítios Arqueológicos) | Projeto | Governo estadual, prefeituras municipais |  | 2044 - 2053
Banabuiú | Aspectos Ambientais | Proteção Ambiental dos Mananciais | Realizar e atualizar o inventário ambiental dos Açudes da Bacia | Estudo | Tesouro Estadual, Recursos Próprios da Cogerh | 92.430,65 R$/Barragem | 2029 - 2033
Banabuiú | Aspectos Ambientais | Proteção Ambiental dos Mananciais | Articulação para produção de mudas nativas para recuperação de matas ciliares | Projeto | Governo do estado, Prefeituras municipais, entidades da sociedade civil |  | 2034 - 2048
Banabuiú | Aspectos Ambientais | Proteção Ambiental dos Mananciais | Revitalização e/ou conservação dos corpos hídricos urbanos na RH do Banabuiú | Revitalização | Tesouro Estadual, Governo Federal e Operação de Crédito | 20.000,00 R$/ha | 2029 - 2033
Banabuiú | Aspectos Ambientais | Proteção Ambiental dos Mananciais | Implementar Controle de Espécies Invasores bem como a propagação de pragas | Estudo | Tesouro Estadual, Prefeituras, Funcap e CNPq | R$ 350.000,00 | 2029 - 2033
Banabuiú | Aspectos Ambientais | Proteção Ambiental dos Mananciais | Programa de Recuperação e de garantia da recuperação da Mata Ciliar e de Áreas Degradadas | Preservação | Tesouro Estadual, Governo Federal | 20.000,00 R$/Ha | 2023 - 2033
Banabuiú | Aspectos Ambientais | Proteção Ambiental dos Mananciais | Realização de estudo para mapeamento de áreas degradadas e as suscetíveis à desertificação | Estudo | Tesouro Estadual, Governo Federal |  | 2023 - 2028
Banabuiú | Aspectos Ambientais | Proteção Ambiental dos Mananciais | Elaboração de um plano visando redução para o uso de agrotóxico na região | Planejamento | Governo Estadual |  | 2023 - 2053
Banabuiú | Aspectos Ambientais | Proteção Ambiental dos Mananciais | Ampliação da fiscalização para coibir o desmatamento em áreas de APP | Fiscalização | SRH, COGERH | 5.000,00 R$/Fiscal | 2023 - 2053
Banabuiú | Aspectos Ambientais | Proteção Ambiental dos Mananciais | Implantação de coleta seletiva dos resíduos nos municípios da região do Banabuiú | Estrutural | Prefeituras | 100.00,00 R$/Município | 2023 - 2033
Banabuiú | Aspectos Ambientais | Proteção Ambiental dos Mananciais | Identificação e preservação dos pequenos riachos e das APPs, a saber: nascentes, olhos d´água, matas ciliares, encostas, etc. | Preservação | Tesouro estadual, Governo Federal e Operação de crédito | 20.000,00 R$/ha | 2023 - 2038
Banabuiú | Aspectos Ambientais | Programa de educação ambiental | Efetivar programas, projetos e ações junto à sociedade, através de campanhas educativas para fomentar a preservação dos recursos naturais | Gestão | Tesouro estadual, recursos próprios da COGERH | 30.000,00 R$/Campanha | 2034 - 2038
Banabuiú | Aspectos Ambientais | Programa de educação ambiental | Capacitação dos membros do Comitê para o uso racional e conservação das águas | Capacitação | Tesouro Estadual, Recursos Próprios da Cogerh | 6.667,23 R$/pessoa | 2029 - 2033
Banabuiú | Aspectos Ambientais | Programa de educação ambiental | Incentivar a produção de mudas nativas para recuperação de matas ciliares | Proteção Ambiental | Governo do estado, prefeituras |  | 2029 - 2053
Banabuiú | Aspectos Ambientais | Programa de educação ambiental | Elaboração de plano ambiental para redução das queimadas e desmatamento | Plano | Governo do estado, prefeituras |  | 2023 - 2033
Banabuiú | Aspectos Ambientais | Programa de mitigação dos impactos do setor produtivo sobre os recursos hídricos | Estudo sobre os impactos do setor de águas adicionada de sais na RH do Banabuiú | Estudo | Governo do estado, prefeituras |  | 2034 - 2038
Banabuiú | Aspectos Ambientais | Programa de mitigação dos impactos do setor produtivo sobre os recursos hídricos | Programa de avaliação do impacto da mineração nos recursos hídricos da região hídrica | Estudo | Tesouro Estadual, Prefeituras, Funcap e CNPq | R$ 450.000,00 | 2023 - 2028
Banabuiú | Aspectos Ambientais | Programa de mitigação dos impactos do setor produtivo sobre os recursos hídricos | Avaliação dos impactos sociais e ambientais da implantação de parques eólicos/solar na região | Estudo | Tesouro Estadual, Prefeituras, Funcap e CNPq | R$ 200.000,00 | 2023 - 2033
Banabuiú | Aspectos Ambientais | Programa de mitigação dos impactos do setor produtivo sobre os recursos hídricos | Realizar Estudo e Programa de Avaliação do impacto da Aquicultura nos recursos hídricos da região | Estudo | Tesouro Estadual, Prefeituras, Funcap e CNPq | R$ 200.000,00 | 2023 - 2028
Banabuiú | Aspectos políticos-institucionais | Fortalecimento do SIGERH | Capacitação das instituições municipais sobre o Plano de Recursos Hídricos | Capacitação | Tesouro Estadual, Recursos Próprios da Cogerh | 6.667,23 R$/pessoa | 2029 - 2033
Banabuiú | Aspectos políticos-institucionais | Fortalecimento do SIGERH | Buscar parcerias com mídias sociais para a divulgação do Plano de Recursos Hídricos do Banabuiú. | Gestão | Governo Estadual |  | 2029 - 2033
Banabuiú | Aspectos políticos-institucionais | Fortalecimento do SIGERH | Elaboração de documento educativo com linguagem clara para divulgação do Plano de Recursos Hídricos | Proteção Ambiental | Prefeituras Municipais, Tesouro Estadual, Governo Federal | 30.000,00 R$/campanha | 2029 - 2033
Banabuiú | Aspectos políticos-institucionais | Fortalecimento do SIGERH | Revisão, atualização (a cada 5 anos) e acompanhamento das ações do plano de recursos hídricos da região hidrográfica do Banabuiú | Gestão | SRH, COGERH |  | 2029 - 2053
Banabuiú | Aspectos políticos-institucionais | Fortalecimento do SIGERH | Capacitação dos membros do comitê para o uso e conhecimento dos sistemas de informação de recursos hídricos.] | Capacitação | Tesouro Estadual, Recursos Próprios da Cogerh | 6.667,23 R$/pessoa | 2029 - 2033
Banabuiú | Aspectos políticos-institucionais | Fortalecimento do SIGERH | Integração entre os órgãos quanto à elaboração de estudos, planos e outras atividades a serem realizadas pelo Sistema de Gestão de Recursos Hídricos | Gestão | Governo Federal, Governo Estadual e prefeituras |  | 2023 - 2054
Banabuiú | Aspectos políticos-institucionais | Fortalecimento do SIGERH | Capacitação para representantes dos municípios para a execução de ações de fiscalização, monitoramento e segurança de barragem | Capacitação | Tesouro Estadual, Recursos Próprios da Cogerh | 6.667,23 R$/pessoa | 2034 - 2038
Banabuiú | Aspectos políticos-institucionais | Fortalecimento do SIGERH | Ampliar e fortalecer através de Concurso Público (SRH, COGERH), a capacidade de fiscalização dos múltiplos usos da água e mananciais. | Ampliação de pessoal | Governo do Estadual | 5.000,00 R$/Fiscal | 2034 - 2038
Banabuiú | Aspectos políticos-institucionais | Fortalecimento do SIGERH | Estabelecimento do termo de cooperação entre SRH, COGERH e DNOCS para a operação e eventuais procedimentos de manutenção dos reservatórios de domínio federal | Gestão | Governo Federal, Governo Estadual |  | 2029 - 2033
Banabuiú | Aspectos políticos-institucionais | Fortalecimento do SIGERH | Manter a câmara Técnica permanente para acompanhamento das ações do PRH da RH do Banabuiú | Gestão | SRH, COGERH |  | 2023 - 2054