## Página1
reservatorio_nome | eixo | programa | acao_especifica | tipologia | fonte_recursos | orcamento_previsto | cronograma | Metrica de Indicador de execução | Peso de Dificuldade (PDP)
Sertões de Creteús | Demanda Hídrica | PROGRAMA DE MELHORIA DA EFICIÊNCIA DO USO DA ÁGUA NA PRODUÇÃO AGRÍCOLA (IRRIGAÇÃO) | Identificação de usuários/irrigantes da RHSC | Cadastro | COGERH | R$ 188.933,91 | 2021 - 2045
Sertões de Creteús | Demanda Hídrica | PROGRAMA DE MELHORIA DA EFICIÊNCIA DO USO DA ÁGUA NA PRODUÇÃO AGRÍCOLA (IRRIGAÇÃO) | Monitoramento e fiscalização sistemática de usuários/irrigantes | Monitoramento | SRH/COGERH |  | 2021 - 2050
Sertões de Creteús | Demanda Hídrica | PROGRAMA DE MELHORIA DA EFICIÊNCIA DO USO DA ÁGUA NA PRODUÇÃO AGRÍCOLA (IRRIGAÇÃO) | Desenvolvimento de estudo que avalie as culturas adequadas à variabilidade climática e a rentabilidade do uso delas | Estudo | CNPq, Funcap, Sebrae | R$ 350.000,00 | 2021 -2025 | 0.65
Sertões de Creteús | Demanda Hídrica | PROGRAMA DE MELHORIA DA EFICIÊNCIA DO USO DA ÁGUA NA PRODUÇÃO AGRÍCOLA (IRRIGAÇÃO) | Implementação de técnicas e/ou estratégias que propiciem o uso de culturas com menor consumo hídrico na irrigação | Conservação da água | Banco Mundial, Governo Federal, Governo Estadual | R$ 275.000,00 | 2025 - 2035
Sertões de Creteús | Demanda Hídrica | PROGRAMA DE MELHORIA DA EFICIÊNCIA DO USO DA ÁGUA NA PRODUÇÃO AGRÍCOLA (IRRIGAÇÃO) | Ampliação de sistemas de irrigação que propiciem a maior eficiência de aplicação da água | Estrutural | Governo Federal, Banco do Nordeste, Operação de Crédito | 6.500,00 R$/ha | 2021 - 2035
Sertões de Creteús | Demanda Hídrica | PROGRAMA DE MELHORIA DA EFICIÊNCIA DO USO DA ÁGUA NA PRODUÇÃO AGRÍCOLA (IRRIGAÇÃO) | Capacitação de irrigantes sobre manejo de culturas com menor consumo de água, maior valor agregado e métodos de irrigação de maior eficiência | Capacitação de pessoal |  | 22, 89 R$/ pessoa | 2021 -2025 | 0.1
Sertões de Creteús | Demanda Hídrica | PROGRAMA DE MELHORIA DA EFICIÊNCIA DO USO DA ÁGUA NA PRODUÇÃO AGRÍCOLA (IRRIGAÇÃO) | Realização de trabalho de regularização de outorga | Articulação | COGERH e SRH |  | 2021 -2025 | 0.15
Sertões de Creteús | Demanda Hídrica | PROGRAMA DE MELHORIA DA EFICIÊNCIA DO USO DA ÁGUA NA INDÚSTRIA | Incentivo de tecnologias adequadas ao reuso industrial | Estrutural | Prefeituras municipais, Investimento Privado | R$ 2.000.000,00 | 2030 - 2045
Sertões de Creteús | Demanda Hídrica | PROGRAMA DE GESTÃO DA DEMANDA URBANA | Redução sistemática das perdas de água tratada, decorrentes de furto, desperdícios ou defeito na distribuição. | Estrutural | Cagece, Banco Mundial | 3,02 R$/m de rede | 2030 - 2050
Sertões de Creteús | Demanda Hídrica | PROGRAMA DE GESTÃO DA DEMANDA URBANA | Implantação/ampliação dos Distritos de Medição e Controle (DMC), de forma progressiva, iniciando nos municípios de maiores volumes operacionais e alcançando os demais municípios. | Estrutural | Cagece, Banco Mundial | 3,02 R$/m de rede | 2030 - 2050
Sertões de Creteús | Demanda Hídrica | PROGRAMA DE GESTÃO DA DEMANDA URBANA | Redução das perdas em trânsito do sistema de água bruta, assegurando manutenção adequada e em tempo oportuno dos sistemas de adução. | Conservação da água | Tesouro Estadual, Governo Federal e Operação de Crédito | R$ 2.000.000,00 | 2030 - 2050
Sertões de Creteús | Demanda Hídrica | PROGRAMA DE GESTÃO DA DEMANDA URBANA | Realização de estudos para fomentar as eco construções urbanas, focado no sistema de reuso de água e drenagem urbana sustentável. | Estudos | CNPq, Funcap, ANA | R$ 350.000,00 | 2025 - 2030 | 0.65
Sertões de Creteús | Demanda Hídrica | PROGRAMA DE GESTÃO DA DEMANDA URBANA | Criação e implementação de instrumentos legais e administrativos, com vistas ao fomento da construção sustentável de novas edificações e promoção de construções verdes. | Regulamentação | Prefeituras Municipais | R$ 60.000,00 | 2025 - 2035
Sertões de Creteús | Político-Institucional | FORTALECIMENTO DO SIGERH | Capacitação dos membros do comitê para o conhecimento e utilização dos instrumentos de gestão de recursos hídricos. | Capacitação de Pessoal | Recursos próprios da COGERH | 22,89 R$/ pessoa | 2021 - 2025 | 0.45
Sertões de Creteús | Político-Institucional | FORTALECIMENTO DO SIGERH | Integração entre os órgãos quanto à elaboração de estudos, planos e outras atividades a serem realizadas pelo Sistema de Gestão de Recursos Hídricos. | Articulação Institucional | Recursos próprios da COGERH |  | 2021 - 2050
Sertões de Creteús | Político-Institucional | FORTALECIMENTO DO SIGERH | Promoção de capacitação para representantes dos municípios para a execução de ações de fiscalização, monitoramento e segurança de barragem. | Capacitação de Pessoal | Prefeituras Municipais | 22,89 R$/ pessoa | 2021 - 2035
Sertões de Creteús | Político-Institucional | FORTALECIMENTO DO SIGERH | Capacitação das instituições municipais sobre o Plano de Recursos Hídricos da RHSC | Capacitação de Pessoal | Prefeituras Municipais, Recursos Próprios da COGERH | 22,89 R$/ pessoa | 2021 - 2030 | 0.3
Sertões de Creteús | Político-Institucional | FORTALECIMENTO DO SIGERH | Divulgação do Plano de Recursos Hídricos junto a formadores de opinião na região e através dos meios de comunicações sociais | Articulação Institucional | COGERH, CBHSI |  | 2021 - 2025 | 0.1
Sertões de Creteús | Político-Institucional | FORTALECIMENTO DO SIGERH | Ampliação e fortalecimento da capacidade de fiscalização dos múltiplos usos da água e mananciais. | Ampliação de Pessoal | SRH, ANA | 3.500,00 R$/fiscal | 2025 - 2035
Sertões de Creteús | Político-Institucional | FORTALECIMENTO DO SIGERH | Implantação/estruturação de Comissões Gestoras nos açudes deliberados pelo CBH. | Ampliação de Pessoal | COGERH |  | 2021 - 2025 | 0.8
Sertões de Creteús | Oferta Hídrica | INCREMENTO DA OFERTA HÍDRICA SUPERFICIAL | Construção do lago de Fronteiras | Estrutural | Tesouro Estadual, Governo Federal e Operação de Crédito | R$ 670.246.314,03 | 2021 - 2030 | 0.15
Sertões de Creteús | Oferta Hídrica | INCREMENTO DA OFERTA HÍDRICA SUPERFICIAL | Construção do Sistema Adutor Fronteiras do Projeto Malha D'Água | Estrutural | Tesouro Estadual, Governo Federal e Operação de Crédito | R$ 285.268.769,24 | 2030 - 2035
Sertões de Creteús | Oferta Hídrica | INCREMENTO DA OFERTA HÍDRICA SUPERFICIAL | Elaboração de estudo de viabilidade e projeto para a construção de adutora para o atendimento de usuários a jusante do Jaburu II | Estudo | Tesouro Estadual, Governo Federal e Operação de Crédito | R$ 350.000,00 | 2030 - 2040
Sertões de Creteús | Oferta Hídrica | INCREMENTO DA OFERTA HÍDRICA SUBTERRÂNEA | Estudo de viabilidade para a construção de barragens subterrâneas | Estudo | Tesouro Estadual, FECOP. Governo Federal | 37.034,05 R$/Barragem | 2025 - 2035
Sertões de Creteús | Oferta Hídrica | INCREMENTO DA OFERTA HÍDRICA SUBTERRÂNEA | Mapeamento e identificação de locais para perfuração de poços na RHSC | Mapeamento |  | R$ 2.670.908,52 | 2025 - 2030 | 0.3
Sertões de Creteús | Oferta Hídrica | INCREMENTO DA OFERTA HÍDRICA SUBTERRÂNEA | Viabilidade de recuperação dos poços que foram identificados como inativos e obstruídos | Estudo | Tesouro Estadual, FECOP. Governo Federal | R$ 350.000,00 | 2030 - 2035
Sertões de Creteús | Oferta Hídrica | INCREMENTO DA OFERTA HÍDRICA SUBTERRÂNEA | Mapear, fiscalizar e outorgar os poços existentes | Monitoramento | Tesouro do Estado SRH Recursos próprios COGERH | R$ 3.000.000,00 | 2021 - 2030 | 0.1
Sertões de Creteús | Oferta Hídrica | DIVERSIFICAÇÃO DA OFERTA HÍDRICA | Elaboração de modelo institucional e legal que incentive o reuso da água | Regulamentação | Prefeituras Municipais | R$ 350.000,00 | 2025 - 2035
Sertões de Creteús | Oferta Hídrica | DIVERSIFICAÇÃO DA OFERTA HÍDRICA | Elaboração de modelo institucional e legal que incentive a captação de água de chuva | Regulamentação | Prefeituras Municipais | R$ 350.000,00 | 2025 - 2035
Sertões de Creteús | Oferta Hídrica | DIVERSIFICAÇÃO DA OFERTA HÍDRICA | Elaboração de guia sobre manejo e métodos de armazenamento de águas pluviais | Material didático | Tesouro Estadual, Recursos próprio COGERH | 49.792,51 R$/Campanha | 2025 - 2030 | 0.8
Sertões de Creteús | Oferta Hídrica | DIVERSIFICAÇÃO DA OFERTA HÍDRICA | Identificação e expansão de programas de reuso de águas cinzas e negras em comunidades rurais | Estrutural | Tesouro Estadual, Governo Federal e Operação de Crédito | R$ 1.278.983,62 | 2021 - 2030 | 0.8
Sertões de Creteús | Oferta Hídrica | DIVERSIFICAÇÃO DA OFERTA HÍDRICA | Incentivo econômicos e não econômicos para usuários industriais e setores do serviço implementarem programa de reuso da água | Conservação da água | Fiec, Governo Federal | R$ 19.841.034,73 | 2030 - 2040
Sertões de Creteús | Gerenciamento das Águas | BANCO DE INFORMAÇÕES DA GESTÃO DA ÁGUAS | Desenvolvimento do Banco de dados e sistemas de informação para disponibilização de informações sobre os sistemas hídricos, demandas, usuários e outras informações geradas nos planos de recursos hídricos | Projeto | Tesouro Estadual, Recursos Próprios da COGERH, Governo Federal | R$ 48.000,00 | 2021 - 2025 | 0.65
Sertões de Creteús | Gerenciamento das Águas | PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO | Ampliação/Atualização do cadastro de usuários | Monitoramento | Tesouro Estadual, Recursos próprios da COGERH | R$ 188.933,91 | 2021 - 2045
Sertões de Creteús | Gerenciamento das Águas | PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO | Aprimoramento do sistema de cobrança pelo uso da água que promova a equidade e eficiência de uso | Conservação da água | Tesouro Estadual, Recursos Próprios da COGERH | R$ 300.000,00 | 2021 -240
Sertões de Creteús | Gerenciamento das Águas | PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO | Fortalecimento e aprimoramento do sistema de outorga de uso de recursos hídricos | Autorização de uso | Tesouro Estadual, Recursos Próprios da COGERH | R$ 300.000,00 | 2021 -2040
Sertões de Creteús | Gerenciamento das Águas | PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO | Elaboração de estudo para definição da capacidade de pagamento dos setores usuários | Estudo | Tesouro Estadual, Recursos Próprios da COGERH | R$ 250.000,00 | 2021 -2040
Sertões de Creteús | Gerenciamento das Águas | PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO | Avaliação dos custos de investimento e de operação, administração e manutenção (OAM) em infraestrutura hídrica; | Estudo | Tesouro Estadual, Recursos Próprios da COGERH | R$ 70.000,00 | 2021 -2040
Sertões de Creteús | Gerenciamento das Águas | FORTALECIMENTO E APRIMORAMENTO DA ALOCAÇÃO NEGOCIADA DE ÁGUA | Divulgação anual dos resultados da alocação negociada de água | Comunicação | Tesouro Estadual, Recursos Próprios da COGERH | R$ 1.000,00 | 2021 - 2025 | 0.45
Sertões de Creteús | Gerenciamento das Águas | FORTALECIMENTO E APRIMORAMENTO DA ALOCAÇÃO NEGOCIADA DE ÁGUA | Incorporação de novas técnicas, conceitos e parâmetros para embasar e fortalecer o processo decisório da alocação negociada de águas | Planejamento | Tesouro Estadual, Recursos Próprios da COGERH | R$ 347.053,36 | 2021 - 2025 | 0.3
Sertões de Creteús | Gerenciamento das Águas | FORTALECIMENTO E APRIMORAMENTO DA ALOCAÇÃO NEGOCIADA DE ÁGUA | Ações de gestão de águas integradas entre CBHSC, CBHSI e Comitê da Bacia do Parnaíba | Articulação Institucional | Tesouro Estadual, Recursos Próprios da COGERH |  | 2021 - 2025 | 0.1
Sertões de Creteús | Gerenciamento das Águas | PROGRAMA DE GESTÃO DE CONFLITOS | Aperfeiçoamento das técnicas de mediação de conflitos por parte dos membros do CBHSI | Gestão de Conflito | Tesouro Estadual, Recursos Próprios da COGERH | 22,89 R$/pessoa | 2025 - 2030 | 0.8
Sertões de Creteús | Gerenciamento das Águas | PROGRAMA DE GESTÃO DE CONFLITOS | Promoção de ações de pactuação, valorizando a prevenção e a mediação de conflitos pelo uso da água. | Gestão de Conflito | Tesouro Estadual, Recursos Próprios da COGERH | R$ 127.186,12 | 2025 - 2035
Sertões de Creteús | Meio Ambiente | Gestão da Qualidade da Água dos Mananciais | Realização de estudos adicionais sobre reservas hídricas subterrâneas, bem como estudos hidrogeológicos e hidroquímicos | Estudo | Tesouro Estadual, Governo Federal e Operação de Crédito | R$ 325.000,00 | 2025 - 2035
Sertões de Creteús | Meio Ambiente | Gestão da Qualidade da Água dos Mananciais | Mapeamento, fiscalização e outorga de poços profundos e barramentos particulares | Monitoramento | Tesouro Estadual, FECOP, Governo Federal | R$ 248.842,41 | 2025 - 2035
Sertões de Creteús | Meio Ambiente | Gestão da Qualidade da Água dos Mananciais | Implantação de coleta seletiva de resíduos sólidos (lixo) nos municípios da RHSC e no entorno dos corpos hídricos. | Proteção Ambiental | Prefeituras Municipais, Tesouro Estadual, Governo Federal | 60.000,00 R$/ programa | 2021 - 2050
Sertões de Creteús | Meio Ambiente | Gestão da Qualidade da Água dos Mananciais | Construção de ETEs nos municípios pertencentes à RHSC | Estrutural | Governo Federal, Operação de Crédito | R$ 3,3 x habitante/ domicilio | 2030 - 2050
Sertões de Creteús | Meio Ambiente | Gestão da Qualidade da Água dos Mananciais | Implantação de consórcio de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos | Estrutural | Governo Federal Órgão Gestor Estadual, Prefeituras Municipais |  | 2021 - 2030 | 0.15
Sertões de Creteús | Meio Ambiente | Gestão da Qualidade da Água dos Mananciais | Ampliação da distribuição de água tratada na zona rural e urbana | Estrutural | Governo Federal, Operação de Crédito | R$ 2.000.000,00 | 2021 - 2030 | 0.3
Sertões de Creteús | Meio Ambiente | Gestão da Qualidade da Água dos Mananciais | Implantação de sistemas alternativos individuais de esgotamento sanitário na zona rural | Estrutural | Governo Federal, Operação de Crédito | R$ 1.500.000,00 | 2021 - 2030 | 0.1
Sertões de Creteús | Meio Ambiente | Gestão da Qualidade da Água dos Mananciais | Implantação de sistemas de drenagem urbana | Estrutural | Governo Federal, Operação de Crédito | R$ 2.000.000,00 | 2021 - 2030 | 0.8
Sertões de Creteús | Meio Ambiente | Proteção Ambiental dos Mananciais | Identificação, fiscalização, monitoramento e reflorestamento de APP's | Proteção Ambiental | Tesouro Estadual, Governo Federal e Operação de Crédito | 22.202,35 R$/APP | 2021 - 2045
Sertões de Creteús | Meio Ambiente | Proteção Ambiental dos Mananciais | Implementação de programa de incentivo a práticas agroecológicas e orgânicas | Proteção Ambiental | Tesouro Estadual, Governo Federal e Operação de Crédito | R$ 625.000,00 | 2025 - 2035
Sertões de Creteús | Meio Ambiente | Proteção Ambiental dos Mananciais | Estudo do impacto do uso de agrotóxicos na RHSC para conscientização do não uso de agrotóxicos na Bacia Hidrográfica | Estudo | Tesouro Estadual Prefeituras Municipais | R$ 150.000,00 | 2025 - 2035
Sertões de Creteús | Meio Ambiente | Proteção Ambiental dos Mananciais | Fortalecimento do Turismo e do Ecoturismo | Articulação Institucional | Tesouro do estado, BNB Operação de Crédito Iniciativas privadas |  | 2025 - 2035
Sertões de Creteús | Meio Ambiente | Proteção Ambiental dos Mananciais | Diagnóstico, Recuperação e Monitoramento das nascentes na RHSC | Proteção Ambiental | Prefeituras Municipais, Tesouro Estadual, Governo Federal | 10,5 R$/m² | 2025 - 2035
Sertões de Creteús | Meio Ambiente | Proteção Ambiental dos Mananciais | Construção e ampliação de viveiros comunitários | Proteção Ambiental | Tesouro Estadual, Governo Federal e Operação de Crédito | 10,5 R$/m² | 2021 - 2050
Sertões de Creteús | Meio Ambiente | Proteção Ambiental dos Mananciais | Ampliação da fiscalização para coibir o desmatamento das nascentes | Proteção Ambiental | Tesouro Estadual, Governo Federal e Operação de Crédito | 22.202,35 R$/ Nascente | 2021 - 2050
Sertões de Creteús | Meio Ambiente | Proteção Ambiental dos Mananciais | Realização do zoneamento ambiental para a RHSC | Proteção Ambiental | Tesouro Estadual, Governo Federal e Operação de Crédito | R$ 350.000,00 | 2021 - 2050