## Página1
reservatorio_nome | eixo | programa | acao_especifica | tipologia | fonte_recursos | orcamento_previsto | cronograma | Metrica de Indicador de execução | Peso de Dificuldade (PDP)
Bacias Metropolitanas | Eixo Oferta Hídrica | Programa incremento da oferta hídrica superficial | [Projeto Malha d'Água - implementação da adutora I - Aracoiaba/ Maciço de Baturité] | Estrutural | Tesouro estadual, Governo Federal, Operação de crédito | R$ 308.652.635,20 | 2024 -2033
Bacias Metropolitanas | Eixo Oferta Hídrica | Programa incremento da oferta hídrica superficial | [Projeto Malha d'Água - implementação da adutora II - Eixão Ocara/Ibaretama] | Estrutural | Tesouro estadual, Governo Federal, Operação de crédito |  | 2025 -2033
Bacias Metropolitanas | Eixo Oferta Hídrica | Programa incremento da oferta hídrica superficial | [Projeto Malha d'Água- implementação da adutora III-Horizonte/Pacajus - Serra de Baturité] | Estrutural | Tesouro estadual, Governo Federal, Operação de crédito | R$ 408.906.740,25 | 2026 -2033
Bacias Metropolitanas | Eixo Oferta Hídrica | Programa incremento da oferta hídrica superficial | [Projeto Malha d'Água- implementação da adutora IV - Metropolitano-Litoral Leste] | Estrutural | Tesouro estadual, Governo Federal, Operação de crédito | R$ 355.852.064,94 | 2027 -2033
Bacias Metropolitanas | Eixo Oferta Hídrica | Programa incremento da oferta hídrica superficial | [Projeto Malha d'Água- implementação da adutora V -Pecém/Litoral Oeste] | Estrutural | Tesouro estadual, Governo Federal, Operação de crédito | R$ 112.572.857,41 | 2028 -2033
Bacias Metropolitanas | Eixo Oferta Hídrica | Programa incremento da oferta hídrica superficial | [Projeto Malha d'Água- implementação da adutora VI - Serras Metropolitanas] | Estrutural | Tesouro estadual, Governo Federal, Operação de crédito | R$ 245.475.047,89 | 2029 -2033
Bacias Metropolitanas | Eixo Oferta Hídrica | Programa incremento da oferta hídrica superficial | Construção da Barragem Anil (complexo Pecém) | Estrutural | Tesouro estadual | R$ 29.355.046,33 | 2034 - 2043
Bacias Metropolitanas | Eixo Oferta Hídrica | Programa incremento da oferta hídrica superficial | Construção da Barragem Alvorada | Estrutural | Tesouro estadual | R$ 31.348.290,22 | 2035 - 2043
Bacias Metropolitanas | Eixo Oferta Hídrica | Programa incremento da oferta hídrica superficial | Construção da Barragem Candeia | Estrutural | Tesouro estadual | R$ 18.362.004,29 | 2036 - 2043
Bacias Metropolitanas | Eixo Oferta Hídrica | Programa incremento da oferta hídrica superficial | Construção da Barragem Ceará I | Estrutural | Tesouro estadual | R$ 124.955.251,24 | 2034 - 2043
Bacias Metropolitanas | Eixo Oferta Hídrica | Programa incremento da oferta hídrica superficial | Construção da Barragem Feijão | Estrutural | Tesouro estadual | R$ 27.044.695,47 | 2034 - 2043
Bacias Metropolitanas | Eixo Oferta Hídrica | Programa incremento da oferta hídrica superficial | Construção da Barragem Maranguape I | Estrutural | Tesouro estadual | R$ 14.118.810,87 | 2034 - 2043
Bacias Metropolitanas | Eixo Oferta Hídrica | Programa incremento da oferta hídrica superficial | Construção da Barragem Maranguape II | Estrutural | Tesouro estadual | R$ 15.530.691,95 | 2034 - 2043
Bacias Metropolitanas | Eixo Oferta Hídrica | Programa incremento da oferta hídrica superficial | [Realizar estudos de viabilidade para a Construção de barragem no rio Pesqueiro na região de Mazagrãs e na região a jusante do açude Pacajus no leito do rio Choro.] | Estudo | Tesouro Estadual, Governo Federal, Recursos próprios da Cogerh | 61.528,70 R$/por estudo | 2034 - 2043
Bacias Metropolitanas | Eixo Oferta Hídrica | Programa incremento da oferta hídrica superficial | [Realizar estudos de viabilidade para a Construção de pequenos barramentos ao leito do rio Pirangi a jusante do açude Batente.] | Estudo | Tesouro Estadual, Governo Federal, Recursos próprios da Cogerh | 61.528,70 R$/por estudo | 2044 - 2053
Bacias Metropolitanas | Eixo Oferta Hídrica | Programa Incremento da oferta hídrica subterrânea | Ampliar a Realização de estudos para avaliar a real disponibilidade hídrica subterrânea em ambientes sedimentares da RH das Bacias metropolitanas, em especial na RMF | Estudo | Tesouro Estadual, Governo Federal, Recursos próprios da Cogerh | R$ 150.000,00 | 2034 - 2043
Bacias Metropolitanas | Eixo Oferta Hídrica | Programa Incremento da oferta hídrica subterrânea | Ampliar a Construção de poços para abastecimento de comunidades difusas e em locais de vulnerabilidade hídrica | Estrutural | Tesouro Estadual, Governo Federal, Recursos próprios da Cogerh | 34.500,00 R$/poço | 2034 - 2043
Bacias Metropolitanas | Eixo Oferta Hídrica | Programa Diversificação da Matriz hídrica | [Ampliação de programa de reuso da Água junto a usuários industriais e de serviços] | Planejamento | Governo Federal, Governo Estadual |  | 2034 - 2043
Bacias Metropolitanas | Eixo Oferta Hídrica | Programa Diversificação da Matriz hídrica | [Expansão da Implantação de sistemas de reuso de águas cinzas em comunidades rurais] | Estrutural | Tesouro Estadual, Governo Federal, Operação de Crédito | R$ 1.300.000,00 | 2034 - 2043
Bacias Metropolitanas | Eixo Oferta Hídrica | Programa Diversificação da Matriz hídrica | [Implantação de sistemas de reuso de águas oriundas das ETEs da CAGECE para usuários industriais, em especial o CIPP e o setor de hidrogênio verde.] | Estrutural | Prefeituras municipais, Governo estadual, Investimento privado |  | 2034 - 2043
Bacias Metropolitanas | Eixo Oferta Hídrica | Programa Diversificação da Matriz hídrica | [implementação de Usinas de Dessalinização] | Estrutural | Tesouro Estadual, Governo Federal, Operação de Crédito | R$ 500.000.000 | 2024 - 2033
Bacias Metropolitanas | Eixo Oferta Hídrica | Programa Gestão da demanda humana | [Garantir o abastecimento humano (água tratada) da população na RH das bacias metropolitanas seguindo as normas de universalização de saneamento e abastecimento.] | Planejamento | Governo Federal, Governo Estadual | 3.945,00 R$/hab | 2034 - 2043
Bacias Metropolitanas | Eixo Demanda Hídrica | Programa Gestão da demanda humana | [Incrementar modelos institucionais e legais que incentivem o reuso da Água e a captação da Água de chuva.] | Planejamento | Governo Federal, Governo Estadual |  | 2034 - 2043
Bacias Metropolitanas | Eixo Demanda Hídrica | Programa Gestão da demanda humana | [Sensibilizar e conscientizar a população sobre o uso racional da Água em instituições públicas e da sociedade civil, incluindo também o tema nos currículos escolares.] | Gestão | Tesouro Estadual, Recursos Próprios da Cogerh | 30.000,00 R$/campanha | 2034 - 2043
Bacias Metropolitanas | Eixo Demanda Hídrica | Programa Gestão da demanda urbana | [Redução das perdas de Água tratada, decorrentes de furto, desperdícios ou defeito na distribuição, com a Implantação e Ampliação dos Distritos de Medição e Controle (DMC), de forma progressiva, iniciando nos municípios de maiores volumes operacional e alcançando os demais municípios.] | Estrutural | Cagece, Banco Mundial | 491,24 R$/Km | 2034 - 2043
Bacias Metropolitanas | Eixo Demanda Hídrica | Programa Gestão da demanda urbana | [Manutenção adequada dos sistemas de adução para a redução das perdas em trânsito do sistema de Água bruta.] | Projeto | Governo Federal, Tesouro estadual, Operação de crédito | 491,24 R$/Km | 2034 - 2043
Bacias Metropolitanas | Eixo Demanda Hídrica | Gestão da demanda aquícola | [Criar um sistema de informação com banco de dados de pesca e aquicultura] | Projeto | Governo Federal, Tesouro Estadual, Recursos próprios da Cogerh | R$ 35.000,00 | 2044 - 2054
Bacias Metropolitanas | Eixo Demanda Hídrica | Gestão da demanda aquícola | [Realizar estudos sobre a capacidade de suporte de carga dos reservatórios monitorados.] | Estudo | Tesouro estadual, Funcap, CNPq | R$ 450.000,00 | 2034 - 2043
Bacias Metropolitanas | Eixo Demanda Hídrica | Gestão da demanda aquícola | [Mapear, monitorar e fiscalizar as atividades de aquicultura] | Fiscalização | Governo Federal, Governo estadual | R$ 100.000,00 | 2034 - 2043
Bacias Metropolitanas | Eixo Demanda Hídrica | Ampliação da eficiência na irrigação e na produção agrícola | [Implementar e ampliar tecnologias e manejos de irrigação que propiciem uma maior eficiência no uso da Água, considerando a adequação de culturas à região e sua demanda hídrica.] | Estrutural | Governo Federal, Banco do Nordeste, Operação de crédito | 6.500,00 R$/hectare | 2034 - 2043
Bacias Metropolitanas | Eixo Demanda Hídrica | Ampliação da eficiência na irrigação e na produção agrícola | [Atualização permanente do cadastro de usuários/irrigantes] | Monitoramento | Tesouro estadual, Recursos próprios da Cogerh | R$ 200.000,00 | 2034 - 2043
Bacias Metropolitanas | Eixo Demanda Hídrica | Ampliação da eficiência na irrigação e na produção agrícola | [Capacitar os irrigantes sobre manejo hídrico nos métodos de irrigação com maior eficiência] | Capacitação | Governo estadual, Recursos próprios da Cogerh, Pró-Comitê | 10.000,00 R$/Curso | 2034 - 2043
Bacias Metropolitanas | Eixo Aspectos ambientais | Gestão da qualidade da água dos mananciais | [Atualização dos Planos Municipais de Saneamento Básico] | Estudo | Prefeituras Municipais, Cagece, Governo Federal | 700.000,00 R$/plano | 2034 - 2043
Bacias Metropolitanas | Eixo Aspectos ambientais | Gestão da qualidade da água dos mananciais | [Avaliação da Qualidade da Água dos poços e Tamponamento de poços abandonados] | Estrutural | SRH, Cogerh, Sohidra | 1.000,00 R$/poço | 2044 - 2053
Bacias Metropolitanas | Eixo Aspectos ambientais | Gestão da qualidade da água dos mananciais | [Construção de ETEs - principalmente a montante dos reservatórios] | Estrutural | Prefeituras municipais, Governo estadual, Investimento privado | 370,41 R$/hab | 2024 - 2033
Bacias Metropolitanas | Eixo Aspectos ambientais | Gestão da qualidade da água dos mananciais | [Elaboração de inventários ambientais dos açudes monitorados] | Estudo | SRH, Cogerh, ANA | 198.106,54 R$/Estudo | 2034 - 2043
Bacias Metropolitanas | Eixo Aspectos ambientais | Gestão da qualidade da água dos mananciais | [Fiscalização e levantamento e monitoramento das redes de drenagem para detectar pontos de esgoto sendo lançados in natura nos corpos hídricos] | Ampliação de pessoal | Governo do estado | 5.000,00 R$/fiscal | 2034 - 2043
Bacias Metropolitanas | Eixo Aspectos ambientais | Gestão da qualidade da água dos mananciais | [Implantação de coleta seletiva do lixo e reciclagem] | Estrutural | Prefeituras | 1823,7 R$/ton | 2024 - 2033
Bacias Metropolitanas | Eixo Aspectos ambientais | Gestão da qualidade da água dos mananciais | [Ordenação e fiscalização das atividades nas margens dos açudes da RH DAS BACIAS METROPOLITANAS - Animais Dispersos, Construção irregulares em APP , uso de agrotóxicos e recreação] | Ampliação de pessoal | SRH e COGERH | 5.000,00 R$/fiscal | 2024 - 2033
Bacias Metropolitanas | Eixo Aspectos ambientais | Gestão da qualidade da água dos mananciais | [Programa para fiscalização do cumprimento da legislação Relacionadas aos agrotóxicos na RH das Bacias Metropolitanas , notadamente nas margens dos açudes] | Ampliação de pessoal | Governo do estado | 5.000,00 R$/fiscal | 2034 - 2043
Bacias Metropolitanas | Eixo Aspectos ambientais | Gestão da qualidade da água dos mananciais | [Realizar a Ampliação do saneamento básico] | Estudo | Prefeituras Municipais, Cagece, Governo Federal | 3.173,54 R$/hab | 2024 - 2033
Bacias Metropolitanas | Eixo Aspectos ambientais | Programa de mitigação dos impactos do setor produtivo sobre os recursos hídricos | [Desenvolver capacitações especifica para o setor produtivo sobre educação ambiental] | Capacitação | Governo estadual, Recursos próprios da Cogerh, Pró-Comitê | 10.000,00 R$/Curso | 2034 - 2043
Bacias Metropolitanas | Eixo Aspectos ambientais | Programa de mitigação dos impactos do setor produtivo sobre os recursos hídricos | [Desenvolver programas de extensão rural voltados para os agricultores familiares (incentivando práticas de desenvolvimento sustentável)] | Programa | Governo Federal, Tesouro estadual | 50.000,00 R$/Ha | 2024 - 2033
Bacias Metropolitanas | Eixo Aspectos ambientais | Programa de conservação ambiental | [desenvolver programas de despoluição e/ou revitalização dos rios na RH das bacias metropolitanas.] | Preservação | Tesouro Estadual, Governo Federal | 20.000,00 R$/Ha | 2024 - 2033
Bacias Metropolitanas | Eixo Aspectos ambientais | Programa de conservação ambiental | [Identificar Áreas degradadas para a execução do PRAD] | Preservação | Tesouro Estadual, Governo Federal | 20.000,00 R$/Ha | 2034 - 2043
Bacias Metropolitanas | Eixo Aspectos ambientais | Programa de educação ambiental | [Campanhas educativas nos meios de comunicação incentivando a preservação dos recursos naturais.] | Gestão | Tesouro Estadual, Recursos Próprios da Cogerh | 30.000,00 R$/campanha | 2034 - 2043
Bacias Metropolitanas | Eixo Aspectos ambientais | Programa de educação ambiental | [Capacitação dos membros do Comitê para o uso racional e conservação das Águas] | Capacitação | Governo estadual, Recursos próprios da Cogerh, Pró-Comitê | 10.000,00 R$/Curso | 2034 - 2043
Bacias Metropolitanas | Eixo Aspectos ambientais | Programa de educação ambiental | [Criar um repositório de material didático digital sobre Recursos Hídricos e meio ambiente] | Projeto | Tesouro Estadual, Recursos Próprios da Cogerh, Tesouro Federal | R$ 50.000,00 | 2034 - 2043
Bacias Metropolitanas | Eixo Aspectos ambientais | Programa de educação ambiental | [Estimular a elaboração de politicas municipais de educação de ambiental de forma continuada] | Planejamento | Governo Federal, Governo Estadual |  | 2034 - 2043
Bacias Metropolitanas | Eixo Aspectos ambientais | Proteção ambiental dos mananciais | [Ampliação da fiscalização para coibir os crimes ambientais nas margens dos corpos hídricos bem como outras atividades irregulares] | Ampliação de pessoal | Governo do estado | 5.000,00 R$/fiscal | 2034 - 2043
Bacias Metropolitanas | Eixo Aspectos ambientais | Proteção ambiental dos mananciais | [Desenvolver o estudo do uso de agrotóxico na RH das Bacias Metropolitanas e propor soluções e alternativas] | Estudo | CNPq, ANA, Funcap, Embrapa, Governo do estado | R$ 10.000,00 | 2034 - 2043
Bacias Metropolitanas | Eixo Aspectos ambientais | Proteção ambiental dos mananciais | [Identificação, preservação e recuperação das nascentes e olhos d'água / matas ciliares/encostas.] | Preservação | Tesouro Estadual, Governo Federal e Operação de Crédito | 20.000,00 RS/ha | 2034 - 2043
Bacias Metropolitanas | Eixo Aspectos ambientais | Proteção ambiental dos mananciais | [Implementação e Gestão do Parque Estadual das Águas] * Acompanhamento e detalhamento desta ação | Preservação | Tesouro Estadual, Governo Federal e Operação de Crédito | 20.000,00 RS/ha | 2024 - 2033
Bacias Metropolitanas | Eixo Aspectos ambientais | Proteção ambiental dos mananciais | [Incentivar o Desenvolvimento e o Fortalecimento do Ecoturismo e do Turismo rural de Base comunitária] | Gestão | Tesouro Estadual, Recursos Próprios da Cogerh | 30.000,00 R$/campanha | 2034 - 2043
Bacias Metropolitanas | Gerenciamento de recursos hídricos | Fortalecimento e aprimoramento da alocação negociada de água | [Avaliação do volume de Água destinado aos múltiplos usos da região que compõem as transferências para a bacia metropolitana] | Gestão | SRH, Cogerh |  | 2034 - 2043
Bacias Metropolitanas | Gerenciamento de recursos hídricos | Fortalecimento e aprimoramento da alocação negociada de água | [Capacitação sobre a alocação negociada de Água, em especial aos parâmetros de alocação] | Capacitação | Governo estadual, Recursos próprios da Cogerh, Pró-Comitê | 10.000,00 R$/Curso | 2034 - 2043
Bacias Metropolitanas | Gerenciamento de recursos hídricos | Fortalecimento e aprimoramento da alocação negociada de água | [Condicionar os volumes alocados às tecnologias de irrigação e às culturas adequadas ao semiárido] | Gestão | SRH, Cogerh |  | 2034 - 2043
Bacias Metropolitanas | Gerenciamento de recursos hídricos | Planejamento de secas | [Divulgar e implementar as ações do Plano de Secas] *Destacar a divulgação junto às instituições e à sociedade civil | Gestão | Tesouro Estadual, Recursos Próprios da Cogerh | 30.000,00 R$/campanha | 2024 - 2033
Bacias Metropolitanas | Gerenciamento de recursos hídricos | Planejamento de secas | [Elaboração de plano de secas de cidades, Hidrossistema e Região Hidrográfica] | Planejamento | Tesouro Estadual, Recursos Próprios da Cogerh | 200.000,00 R$/Plano | 2034 - 2043
Bacias Metropolitanas | Gerenciamento de recursos hídricos | Programa de aprimoramento dos instrumentos de gestão | [Ampliação/Atualização continua do cadastro de usuários] | Monitoramento | Tesouro Estadual, Recursos próprios da Cogerh | R$ 100.000,00 | 2034 - 2043
Bacias Metropolitanas | Gerenciamento de recursos hídricos | Programa de aprimoramento dos instrumentos de gestão | [Capacitação sobre a importância da cobrança, outorga e fiscalização] | Capacitação | Governo estadual, Recursos próprios da Cogerh, Pró-Comitê | 10.000,00 R$/Curso | 2034 - 2043
Bacias Metropolitanas | Gerenciamento de recursos hídricos | Programa de aprimoramento dos instrumentos de gestão | [Criar campanha de conscientização para a importância da regularização da outorga] | Gestão | Tesouro Estadual, Recursos Próprios da Cogerh | 30.000,00 R$/campanha | 2034 - 2043
Bacias Metropolitanas | Gerenciamento de recursos hídricos | Programa de aprimoramento dos instrumentos de gestão | [Desenvolvimento do banco de dados e sistemas de informação para disponibilização de informações geradas no Plano de RH de forma accessível à comunidade] | Projeto | Tesouro Estadual, Recursos Próprios da Cogerh, Tesouro Federal | R$ 48.000,00 | 2044 - 2053
Bacias Metropolitanas | Gerenciamento de recursos hídricos | Programa de aprimoramento dos instrumentos de gestão | [Elaboração de plano de comunicação para a divulgação do Plano da RH das Bacias Metropolitanas] | Gestão | Tesouro Estadual, Recursos Próprios da Cogerh | 30.000,00 R$/campanha | 2044 - 2053
Bacias Metropolitanas | Gerenciamento de recursos hídricos | Programa de aprimoramento dos instrumentos de gestão | [Fiscalizar os múltiplos usos que ocorrem de forma indevida e criar campanhas de conscientização para o uso adequado] | Fiscalização | SRH, Cogerh | 5.000,00 R$/Fiscal | 2034 - 2043
Bacias Metropolitanas | Gerenciamento de recursos hídricos | Programa de aprimoramento dos instrumentos de gestão | [Fortalecer ações dos órgãos fiscalizadores] | Articulação institucional | Governo estadual, Cogerh, Semace, Ibama |  | 2034 - 2043
Bacias Metropolitanas | Gerenciamento de recursos hídricos | Programa de aprimoramento dos instrumentos de gestão | [Intensificar campanhas de acesso a outorga visando a universalização das outorgas na RH das Bacias Metropolitanas] | Gestão | Tesouro Estadual, Recursos Próprios da Cogerh | 30.000,00 R$/campanha | 2034 - 2043
Bacias Metropolitanas | Gerenciamento de recursos hídricos | Programa de aprimoramento dos instrumentos de gestão | [Programa para identificar e fiscalizar usuários clandestinos (poços e demais corpos hídricos)] | Fiscalização | SRH, Cogerh | 5.000,00 R$/Fiscal | 2034 - 2043
Bacias Metropolitanas | Gerenciamento de recursos hídricos | Gestão de Conflitos | [Mediar conflitos entre piscicultores e entre os demais usuários] | Gestão | SRH, Funcap, Cogerh, SEAGRI, EMBRAPA |  | 2034 - 2043
Bacias Metropolitanas | Gerenciamento de recursos hídricos | Gestão de Conflitos | [Capacitação para o aperfeiçoamento das técnicas de mediação de conflitos] | Capacitação | Tesouro Estadual, Recursos Próprios da Cogerh | 10.000,00 R$/Curso | 2034 - 2043
Bacias Metropolitanas | Aspectos político-institucionais | Fortalecimento do SIGERH | [Ampliar e fortalecer a capacidade de fiscalização dos múltiplos usos da Água e mananciais.] | Fiscalização | SRH, Cogerh | 5.000,00 R$/Fiscal | 2034 - 2043
Bacias Metropolitanas | Aspectos político-institucionais | Fortalecimento do SIGERH | [Ampliar o corpo técnico das entidades que atuam com recursos hídricos e meio ambiente - principalmente fiscalização] | Ampliação de pessoal | SRH | 5.000,00 R$/Fiscal | 2034 - 2043
Bacias Metropolitanas | Aspectos político-institucionais | Fortalecimento do SIGERH | [Articular a fiscalização eficiente e conjunta dos mananciais pelos diferentes órgãos públicos relacionados aos recursos hídricos e meio ambiente] | Articulação institucional | Governo estadual, Cogerh, Semace, Ibama |  | 2034 - 2043
Bacias Metropolitanas | Aspectos político-institucionais | Fortalecimento do SIGERH | [Capacitação das entidades que atuam com recursos hídricos e meio ambiente sobre o Plano de Recursos Hídricos das Bacias Metropolitanas] | Capacitação | Governo Estadual, Pró-Comitê | 10.000,00 R$/Curso | 2034 - 2043
Bacias Metropolitanas | Aspectos político-institucionais | Fortalecimento do SIGERH | [Criar uma Câmara Técnica para acompanhamento da implementação do Plano de RH, bem como dos demais projetos relacionados a Recursos Hídricos] | Legislação | Comitê da RH das BM |  | 2024 - 2033
Bacias Metropolitanas | Aspectos político-institucionais | Fortalecimento do SIGERH | [Divulgar o Plano de Recursos Hídricos junto aos formadores de opinião na região e através dos meios de comunicações sociais] | Comunicação | Governo Estadual, Cogerh | 1.000,00 R$/estagiário | 2034 - 2043
Bacias Metropolitanas | Aspectos político-institucionais | Fortalecimento do SIGERH | [Promover uma articulação entre instituições públicas e privadas para a Realização dos programas e projetos a serem trabalhados na região hidrográfica] | Articulação institucional | Governo estadual, Cogerh, Semace, Ibama |  | 2034 - 2043
Bacias Metropolitanas | Aspectos político-institucionais | Fortalecimento do SIGERH | [Readequar o nome do comitê para Comite da Região Hidrográfica das Bacias Metropolitanas] | Gestão | CBH, COGERH |  | 2044 - 2053